## форма №1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2025
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО " Синтез Групп"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | 2026 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от "25" ноября 2025 г. № ДПР-ТД-457/25
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестицион-ных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электро-энергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 год, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 год в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2025, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 год в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений года 2025 | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 3502.391 | 9721.5047 | 1267.0526 | 2235.35 | 1363.87 | нд | нд | 125.991 | 1237.879 | 1073.7636 | нд | нд | 125.9887 | 947.775 | 1151.32 | -293.6044 | -21.5273 | нд | нд | -290.104 | #VALUE! | #VALUE! | нд | -290.104 | 40.34
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 2834.577 | 8821.6337 | 1095.3201 | 1739.2569 | 1237.879 | 0 | 0 | 0 | 1237.879 | 947.775 | 0 | 0 | 0 | 947.775 | 781.1188 | -290.104 | -23.4356 | 0 | 0 | -290.104 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | -290.104 | 30.34
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 37.764 | 74.988 | 0 | 37.764 | 21.805 | 0 | 0 | 21.805 | 0 | 25.303 | 0 | 0 | 25.303 | 0 | 12.461 | 3.498 | 16.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
0.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 594.06 | 824.883 | 171.7325 | 422.3383 | 98.386 | 0 | 0 | 98.386 | 0 | 98.3857 | 0 | 0 | 98.3857 | 0 | 323.9527 | -0.00032 | -0.00032525 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
0.4 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 35.99 | 0 | 0 | 35.99 | 5.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 33.79 | -3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1 | г. Москва | Г | 3502.391 | 9721.5047 | 1267.0526 | 2235.35 | 1363.87 | нд | нд | 125.991 | 1237.879 | 1073.7636 | нд | нд | 125.9887 | 947.775 | 1151.32 | -293.6044 | #DIV/0! | нд | нд | -290.104 | #VALUE! | #VALUE! | нд | -290.104 | 30.35
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 2834.577 | 8821.6337 | 1095.3201 | 1739.2569 | 1237.879 | 0 | 0 | 0 | 1237.879 | 947.775 | 0 | 0 | 0 | 947.775 | 781.1188 | -290.104 | -23.4356 | 0 | 0 | -290.104 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | -290.104 | 30.34
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 2829.144 | 8811.4737 | 1095.3201 | 1733.8239 | 1237.879 | 0 | 0 | 0 | 1237.879 | 947.775 | 0 | 0 | 0 | 947.775 | 775.6858 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -290.104 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | -947.775
1.1.1.2 | Строительство распределительной сети 20/0,4 кВ для присоединения объекта «Многопрофильный комплекс ГБУЗ "ДГКБ св. Владимира ДЗМ" по адресу: ул. Рубцовско- Дворцовая, д.1/3 (КЛ 20 кВ L=7,11км; КЛ 0,4кВ L=10,1 км; РП 20кВ; РТП 20/0,4 кВ 2х1600кВА; 4 ТП 2х1250кВА) | М_ПТП_св_Владимира | 410.311 | 867.851 | 335.0512 | 75.2598 | 76.81 | 0 | 0 | 0 | 76.81 | 64.8967 | 0 | 0 | 0 | 64.8967 | 0 | -11.9133 | 0 | 0 | 0 | -11.9133 | -64.8967 | -11.9133 | 0 | 0 | -64.8967
1.1.1.3 | Строительство распределительной сети 20/0,4кВ для присоединения энергопринимающих устройств зарядных станций электробусов по объекту: «Технологическая часть ТПУ на станции метро «Петровско-Разумовская». (ТП №1 20/0,4кВ 2х1600кВА, ТП №2 20/0,4кВ 2х1600кВА, КЛ 20кВ L=8,22км, КЛ 0,4кВ L=20,22км) | O_ПТП_Петровско-Разумовская | 384.323 | 1524.619 | 317.1729 | 67.1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1501 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0
1.1.1.6 | Строительство распределительной сети 10/0,4кВ для присоединения энергопринимающих устройств комплекса производственных зданий, расположенного по адресу: г. Москва, Шоссейный проезд (земельный участок с кадастровым номером 77:04:0003004:1885; 77:04:0003004:2207) (РП №1 10кВ, РП №2 10кВ, ТП №1 10/0,4кВ 2х1600кВА, ТП №2 10/0,4кВ 2х1600кВА, ТП №3 10/0,4кВ 2х1600кВА, ТП №4 10/0,4кВ 2х1600кВА, ТП №5 10/0,4кВ 2х1600кВА, ТП №6 10/0,4кВ 2х1600кВА, ТП №7 10/0,4кВ 2х1600кВА, ТП №8 10/0,4кВ 2х1600кВА, ТП №9 10/0,4кВ 2х1600кВА, ТП №10 10/0,4кВ 2х1600кВА, ТП №11 10/0,4кВ 2х2000кВА, ТП №12 10/0,4кВ 2х2000кВА, КЛ 10кВ L=24,8км) | О_ПТП_Технополис_Шоссейный_3 | 846.91 | 2773.117 | 250.096 | 596.814 | 380.439 | 0 | 0 | 0 | 380.439 | 230.4395 | 0 | 0 | 0 | 230.4395 | 366.3745 | -149.9995 | 0 | 0 | 0 | -149.9995 | 135.935 | -149.9995 | 0 | 0 | -230.4395
1.1.1.7 | Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения нового корпуса НИИ СП им. Н.В. Склифосовского по адресу: г. Москва, ЦАО, Мещанский район, Большая Сухаревская площадь, д.3 (1 этап: КЛ 20 кВ L=18,4км, РТП 20/0,4кВ 2х1250кВА, ТП №1 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №2 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №3 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №4 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №5 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №6 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №7 20/0,4кВ 2х2000 кВА; 2 этап: КЛ 0,4кВ L=1,4км) | Р_ПТП_Склифосовского | 683.311 | 2142.4526 | 193 | 490.311 | 402.523 | 0 | 0 | 0 | 402.523 | 341.6939 | 0 | 0 | 0 | 341.6939 | 148.6171 | -60.8291 | 0 | 0 | 0 | -60.8291 | -193.0768 | -60.8291 | 0 | 0 | -341.6939
1.1.1.8 | Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения зарядных станций по объекту: «Устройство отстойно-разворотной площадки наземного городского пассажирского транспорта в районе ул. Нижняя Хохловка», расположенных по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, д.106, к.3 (КЛ 20 кВ L=3,2км, КЛ 0,4 кВ L=1,2км, ТП 20/0,4кВ 2х1000 кВА) | Р_ПТП_Нижняя Хохловка | 115.388 | 221.9586 | 0 | 115.388 | 79.91 | 0 | 0 | 0 | 79.91 | 55.8322 | 0 | 0 | 0 | 55.8322 | 59.5558 | -24.0778 | 0 | 0 | 0 | -24.0778 | 3.7236 | -24.0778 | 0 | 0 | -55.8322
1.1.1.9 | Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения очистного сооружения, насосной станции по объекту: «Улично-дорожная сеть для транспортного обслуживания ОВД, пожарного депо и отстойно- разворотной площадки городского пассажирского транспорта со зданием конечной станции на территории публичного акционерного общества «Завод имени И.А. Лихачева». Этап 5 «Строительство очистного сооружения», расположенные по адресу: г. Москва, ЮАО, р-н Даниловский, на территории АО «Завод имени И.А. Лихачева» (КЛ 20 кВ L=4,8км, КЛ 0,4 кВ L=4,08км, ТП 20/0,4кВ 2х1600 кВА) | Р_ПТП_Автозаводская | 250.555 | 886.5738 | 0 | 250.555 | 237.263 | 0 | 0 | 0 | 237.263 | 193.9782 | 0 | 0 | 0 | 193.9782 | 56.5768 | -43.2848 | 0 | 0 | 0 | -43.2848 | -137.4014 | -43.2848 | 0 | 0 | -193.9782
1.1.1.10 | Строительство распределительной сети 0.4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств заявителя по объекту: "Инфекционный лечебно-диагностический комплекс на территории ГБЗУ "ИКБ №1 ДЗМ (отапливаемый склад)", расположенный по адресу: г. Москва, Волоколамское ш., вл.63 (КЛ 0,4кВ L=1,8км) | Р_ПТП_ИКБ № 1 склад | 16.477 | 33.2328 | 0 | 16.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.477 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.11 | Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств заявителя по объекту: "Дошкольное здание на 350 мест, внутригородское муниципальное образование Даниловское, проспект Лихачёва, земельный участок 10/1", расположенных по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, проспект Лихачева, земельный участок 10/1, з/у с к/н 77:05:0002007:9855 (КЛ 20 кВ L=0,8км, КЛ 0,4 кВ L=1,12км, ТП 20/0,4кВ 2х630 кВА) | Р_ПТП_Лихачева | 49.072 | 115.3651 | 0 | 49.072 | 24.536 | 0 | 0 | 0 | 24.536 | 24.5362 | 0 | 0 | 0 | 24.5362 | 24.5358 | 0.000174 | 0 | 0 | 0 | 0.000174 | -0.000348 | 0.000174 | 0 | 0 | -24.5362
1.1.1.12 | Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств заявителя по объекту: "Школьное здание на 1800 мест, пр-т Андропова, р- н Даниловский", расположенных по адресу: г. Москва, пр-т Андропова, з/у с к/н 77:05:0002007:6385 (КЛ 20 кВ L=2,6км, КЛ 0,4 кВ L=1,86км, ТП 20/0,4кВ 2х1000кВА) | Р_ПТП_ Андропова | 72.797 | 246.3039 | 0 | 72.797 | 36.398 | 0 | 0 | 0 | 36.398 | 36.3983 | 0 | 0 | 0 | 36.3983 | 36.3987 | 0.000322 | 0 | 0 | 0 | 0.000322 | 0.000356 | 0.000322 | 0 | 0 | -36.3983
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 5.433 | 10.16 | 0 | 5.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.433 | 0 | #DIV/0! | нд | нд | нд | 5.433 | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Модернизация РП-13 в части замены оборудования релейной защиты и автоматики, трансформаторов тока в рамках увеличения объема максимальной мощности | P_РЗА_РП13 | 5.433 | 10.16 | 0 | 5.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.433 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 37.764 | 74.988 | 0 | 37.764 | 21.805 | 0 | 0 | 21.805 | 0 | 25.303 | 0 | 0 | 25.303 | 0 | 12.461 | 3.498 | 16.0422 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #DIV/0!
1.2.1 | Модернизация существующей распределительной сети 10кВ в части перекладки участка кабельной линии 10кВ направлением от РП-13 до ТП-1 по адресу: г. Москва, пос. Марушкинское (КЛ 10кВ, L=1,3км) | Р_модернизация_КЛ_РП13-ТП1 | 37.764 | 74.988 | 0 | 37.764 | 21.805 | 0 | 0 | 21.805 | 0 | 25.303 | 0 | 0 | 25.303 | 0 | 12.461 | 3.498 | 16.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 594.06 | 824.883 | 171.7325 | 422.3383 | 98.386 | 0 | 0 | 98.386 | 0 | 98.3857 | 0 | 0 | 98.3857 | 0 | 323.9527 | -0.00032 | -0.00032525 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
1.3.2 | Строительство распределительной сети 20кВ АО "Синтез Групп" для повышения надежности электроснабжения потребителей. 1 пусковой комплекс, 1 этап: модернизация распределительной подстанции (РП) 20кВ №77001 в части установки 4-х дополнительных ячеек для присоединения новых кабельных линий; 1 пусковой комплекс, 2 этап: прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП №80009 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала), L=1,7км; 2 пусковой комплекс: прокладка кабельных линий 20кВ от РТП 20/0,4кВ №77006 (г. Москва, Большая Сухаревская площадь, д.3) до РП 20кВ №77001 (г. Москва, ул. Н. Басманная, д.4/6), L=2,0км; КЛ 20кВ, L=3,7км» | J_КЛ20_РП77001-РП70077 | 352.596 | 384.658 | 30.698 | 321.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Проектные работы по объекту: «Строительство распределительной сети 20кВ АО "Синтез Групп" для повышения надежности электроснабжения потребителей. 1 пусковой комплекс, 1 этап: модернизация распределительной подстанции (РП) 20кВ №77001 в части установки 4-х дополнительных ячеек для присоединения новых кабельных линий; 1 пусковой комплекс, 2 этап: прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала); 2 пусковой комплекс: прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22). КЛ 20кВ, L=13,1км | I_КЛ20_РП77001-РП70077 | 25.06 | 83.404 | 25.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Проектные и строительные работы по созданию волоконно-оптической сети АО "Синтез Групп" (интеграция с ранее построенными волоконно-оптическими линиями связи для обеспечения надежного и высокоскоростного обмена данными в рамках диспетчеризации распределительной сети 20(10)/0,4кВ АО "Синтез Групп". ВОЛС, L=9,8км. | K_ВОЛС_ИНТ | 16.33 | 23.23 | 14.2757 | 2.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | Усиление существующей распределительной сети 10кВ в части реконструкции РП 78002 и прокладки кабельных линий 10кВ направлением ГРУ 10кВ ТЭЦ-8 - РП 78002 для присоединения энергопринимающих устройств производственного здания с административно-бытовым корпусом, расположенного по адресу: г. Москва, Шоссейный проезд (земельный участок с кадастровым номером 77:04:0003004:102; 77:04:0003004:1020; 77:04:0003004:1021) (РП 10кВ, КЛ 10кВ L=4,2км) | О_КЛ_Шоссейный | 200.074 | 333.591 | 101.688 | 98.386 | 98.386 | 0 | 0 | 98.386 | 0 | 98.3857 | 0 | 0 | 98.3857 | 0 | 0.00035342 | -0.00032 | -0.00032525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 35.99 | 0 | 0 | 35.99 | 5.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 33.79 | -3.5 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
1.4.1 | Приобретение автомобиля Электролаборатории | Р_Лаборатория | 25.9 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Приобретение автотранспортного средства FAW BESTUNE | P_FAW BESTUNE | 4.29 | 0 | 0 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.4.3 | Приобретение автотранспортного средства GRANTA KUB | P_GRANTA KUB | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0.1 | 4.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.4.4 | Приобретение автотранспортного средства МОСКВИЧ 3 | P_МОСКВИЧ 3 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | -1.8 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.4.5 | Приобретение автотранспортного средства МОСКВИЧ 3 _ 1 | P_МОСКВИЧ 3 _ 1 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | -1.8 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N - 1)", "год (N + 1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в
соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно
после знака "+" или "-".