## форма №2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[6 empty] | за год | 2025
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО " Синтез Групп"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | Год раскрытия информации: | 2026 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от "25" ноября 2025 г. № ДПР-ТД-457/25
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвести-ционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без 0С) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без 0С) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 год, млн. рублей (без 0С) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025 год, млн. рублей (без 0С) |  | Освоение капитальных вложений 2025 год, млн. рублей (без 0С) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, млн. рублей (без 0С) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений года 2025 |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без 0С) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 2919.781 | 0 | 739.6656 | 0 | 2180.121 | 0 | 1717.3474 | 0 | 847.0769 | 0 | 1333.0455 | 0 | -838.8035 | 0 | #DIV/0! | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 2362.1443 | 0 | 530.29 | 0 | 1831.861 | 0 | 1542.6134 | 0 | 704.0808 | 0 | 1127.7816 | 0 | -838.5326 | 0 | -558.057 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 31.467 | 0 | 0 | 0 | 31.467 | 0 | 31.467 | 0 | 0 | 0 | 31.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 496.178 | 0 | 209.3756 | 0 | 286.802 | 0 | 143.267 | 0 | 142.9961 | 0 | 143.8059 | 0 | -0.2709 | 0 | #DIV/0! | 0
0.4 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 29.9917 | 0 | 0 | 0 | 29.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.991 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1 | г. Москва | Г | 0 | 2919.781 | 0 | 739.6656 | 0 | 2180.121 | 0 | 1717.3474 | 0 | 847.0769 | 0 | 1333.0455 | 0 | -838.8035 | 0 | #DIV/0! | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 2362.1443 | 0 | 530.29 | 0 | 1831.861 | 0 | 1542.6134 | 0 | 704.0808 | 0 | 1127.7816 | 0 | -838.5326 | 0 | -558.057 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 2357.6123 | 0 | 530.29 | 0 | 1827.328 | 0 | 1542.6134 | 0 | 704.0808 | 0 | 1123.2496 | 0 | -838.5326 | 0 | -558.057 | 0
1.1.1.2 | Строительство распределительной сети 20/0,4 кВ для присоединения объекта «Многопрофильный комплекс ГБУЗ "ДГКБ св. Владимира ДЗМ" по адресу: ул. Рубцовско- Дворцовая, д.1/3 (КЛ 20 кВ L=7,11км; КЛ 0,4кВ L=10,1 км; РП 20кВ; РТП 20/0,4 кВ 2х1600кВА; 4 ТП 2х1250кВА) | М_ПТП_св_Владимира | 0 | 341.925 | 0 | 281.05 | 0 | 60.8759 | 0 | 60.8763 | 0 | 54.2995 | 0 | 6.5764 | 0 | -6.5768 | 0 | -10.8036
1.1.1.3 | Строительство распределительной сети 20/0,4кВ для присоединения энергопринимающих устройств зарядных станций электробусов по объекту: «Технологическая часть ТПУ на станции метро «Петровско-Разумовская». (ТП №1 20/0,4кВ 2х1600кВА, ТП №2 20/0,4кВ 2х1600кВА, КЛ 20кВ L=8,22км, КЛ 0,4кВ L=20,22км) | O_ПТП_Петровско-Разумовская | 0 | 320.261 | 0 | 249.14 | 0 | 71.1235 | 0 | 71.1226 | 0 | 0,00 | 0 | 71.1235 | 0 | -71.1226 | 0 | -100
1.1.1.6 | Строительство распределительной сети 10/0,4кВ для присоединения энергопринимающих устройств комплекса производственных зданий, расположенного по адресу: г. Москва, Шоссейный проезд (земельный участок с кадастровым номером 77:04:0003004:1885; 77:04:0003004:2207) (РП №1 10кВ, РП №2 10кВ, ТП №1 10/0,4кВ 2х1600кВА, ТП №2 10/0,4кВ 2х1600кВА, ТП №3 10/0,4кВ 2х1600кВА, ТП №4 10/0,4кВ 2х1600кВА, ТП №5 10/0,4кВ 2х1600кВА, ТП №6 10/0,4кВ 2х1600кВА, ТП №7 10/0,4кВ 2х1600кВА, ТП №8 10/0,4кВ 2х1600кВА, ТП №9 10/0,4кВ 2х1600кВА, ТП №10 10/0,4кВ 2х1600кВА, ТП №11 10/0,4кВ 2х2000кВА, ТП №12 10/0,4кВ 2х2000кВА, КЛ 10кВ L=24,8км) | О_ПТП_Технополис_Шоссейный_3 | 0 | 705.759 | 0 | 0.1 | 0 | 705.663 | 0 | 705.663 | 0 | 0,00 | 0 | 705.663 | 0 | -705.663 | 0 | -100
1.1.1.7 | Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения нового корпуса НИИ СП им. Н.В. Склифосовского по адресу: г. Москва, ЦАО, Мещанский район, Большая Сухаревская площадь, д.3 (1 этап: КЛ 20 кВ L=18,4км, РТП 20/0,4кВ 2х1250кВА, ТП №1 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №2 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №3 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №4 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №5 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №6 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №7 20/0,4кВ 2х2000 кВА; 2 этап: КЛ 0,4кВ L=1,4км) | Р_ПТП_Склифосовского | 0 | 569.4258 | 0 | 0 | 0 | 569.426 | 0 | 284.71 | 0 | 457.7647 | 0 | 111.6613 | 0 | 173.0547 | 0 | 60.7828
1.1.1.8 | Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения зарядных станций по объекту: «Устройство отстойно-разворотной площадки наземного городского пассажирского транспорта в районе ул. Нижняя Хохловка», расположенных по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, д.106, к.3 (КЛ 20 кВ L=3,2км, КЛ 0,4 кВ L=1,2км, ТП 20/0,4кВ 2х1000 кВА) | Р_ПТП_Нижняя Хохловка | 0 | 96.1567 | 0 | 0 | 0 | 96.157 | 0 | 96.157 | 0 | 0,00 | 0 | 96.157 | 0 | -96.157 | 0 | -100
1.1.1.9 | Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения очистного сооружения, насосной станции по объекту: «Улично-дорожная сеть для транспортного обслуживания ОВД, пожарного депо и отстойно- разворотной площадки городского пассажирского транспорта со зданием конечной станции на территории публичного акционерного общества «Завод имени И.А. Лихачева». Этап 5 «Строительство очистного сооружения», расположенные по адресу: г. Москва, ЮАО, р-н Даниловский, на территории АО «Завод имени И.А. Лихачева» (КЛ 20 кВ L=4,8км, КЛ 0,4 кВ L=4,08км, ТП 20/0,4кВ 2х1600 кВА) | Р_ПТП_Автозаводская | 0 | 208.7958 | 0 | 0 | 0 | 208.796 | 0 | 208.796 | 0 | 192.0166 | 0 | 16.7794 | 0 | -16.7794 | 0 | -8.0362
1.1.1.10 | Строительство распределительной сети 0.4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств заявителя по объекту: "Инфекционный лечебно-диагностический комплекс на территории ГБЗУ "ИКБ №1 ДЗМ (отапливаемый склад)", расположенный по адресу: г. Москва, Волоколамское ш., вл.63 (КЛ 0,4кВ L=1,8км) | Р_ПТП_ИКБ № 1 склад | 0 | 13.7308 | 0 | 0 | 0 | 13.731 | 0 | 13.7311 | 0 | 0,00 | 0 | 13.731 | 0 | -13.7311 | 0 | -100
1.1.1.11 | Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств заявителя по объекту: "Дошкольное здание на 350 мест, внутригородское муниципальное образование Даниловское, проспект Лихачёва, земельный участок 10/1", расположенных по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, проспект Лихачева, земельный участок 10/1, з/у с к/н 77:05:0002007:9855 (КЛ 20 кВ L=0,8км, КЛ 0,4 кВ L=1,12км, ТП 20/0,4кВ 2х630 кВА) | Р_ПТП_Лихачева | 0 | 40.894 | 0 | 0 | 0 | 40.894 | 0 | 40.8936 | 0 | 0,00 | 0 | 40.894 | 0 | -40.8936 | 0 | -100
1.1.1.12 | Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств заявителя по объекту: "Школьное здание на 1800 мест, пр-т Андропова, р- н Даниловский", расположенных по адресу: г. Москва, пр-т Андропова, з/у с к/н 77:05:0002007:6385 (КЛ 20 кВ L=2,6км, КЛ 0,4 кВ L=1,86км, ТП 20/0,4кВ 2х1000кВА) | Р_ПТП_ Андропова | 0 | 60.6642 | 0 | 0 | 0 | 60.664 | 0 | 60.6639 | 0 | 0,00 | 0 | 60.664 | 0 | -60.6639 | 0 | -100
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 4.532 | 0 | 0 | 0 | 4.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Модернизация РП-13 в части замены оборудования релейной защиты и автоматики, трансформаторов тока в рамках увеличения объема максимальной мощности | P_РЗА_РП13 | 0 | 4.532 | 0 | 0 | 0 | 4.532 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4.532 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 31.467 | 0 | 0 | 0 | 31.467 | 0 | 31.467 | 0 | 0 | 0 | 31.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Модернизация существующей распределительной сети 10кВ в части перекладки участка кабельной линии 10кВ направлением от РП-13 до ТП-1 по адресу: г. Москва, пос. Марушкинское (КЛ 10кВ, L=1,3км) | Р_модернизация_КЛ_РП13-ТП1 | 0 | 31.467 | 0 | 0 | 0 | 31.467 | 0 | 31.467 | 0 | 0,00 | 0 | 31.467 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 496.178 | 0 | 209.3756 | 0 | 286.802 | 0 | 143.267 | 0 | 142.9961 | 0 | 143.8059 | 0 | -0.2709 | 0 | #DIV/0!
1.3.2 | Строительство распределительной сети 20кВ АО "Синтез Групп" для повышения надежности электроснабжения потребителей. 1 пусковой комплекс, 1 этап: модернизация распределительной подстанции (РП) 20кВ №77001 в части установки 4-х дополнительных ячеек для присоединения новых кабельных линий; 1 пусковой комплекс, 2 этап: прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП №80009 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала), L=1,7км; 2 пусковой комплекс: прокладка кабельных линий 20кВ от РТП 20/0,4кВ №77006 (г. Москва, Большая Сухаревская площадь, д.3) до РП 20кВ №77001 (г. Москва, ул. Н. Басманная, д.4/6), L=2,0км; КЛ 20кВ, L=3,7км» | J_КЛ20_РП77001-РП70077 | 0 | 293.829 | 0 | 19.9533 | 0 | 273.877 | 0 | 143.267 | 0 | 142.9961 | 0 | 130.8809 | 0 | -0.2709 | 0 | -0.18909
1.3.3 | Проектные работы по объекту: «Строительство распределительной сети 20кВ АО "Синтез Групп" для повышения надежности электроснабжения потребителей. 1 пусковой комплекс, 1 этап: модернизация распределительной подстанции (РП) 20кВ №77001 в части установки 4-х дополнительных ячеек для присоединения новых кабельных линий; 1 пусковой комплекс, 2 этап: прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала); 2 пусковой комплекс: прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22). КЛ 20кВ, L=13,1км | I_КЛ20_РП77001-РП70077 | 0 | 21.877 | 0 | 21.8763 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.4 | Проектные и строительные работы по созданию волоконно-оптической сети АО "Синтез Групп" (интеграция с ранее построенными волоконно-оптическими линиями связи для обеспечения надежного и высокоскоростного обмена данными в рамках диспетчеризации распределительной сети 20(10)/0,4кВ АО "Синтез Групп". ВОЛС, L=9,8км. | K_ВОЛС_ИНТ | 0 | 13.611 | 0 | 0.68606 | 0 | 12.925 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 12.925 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.6 | Усиление существующей распределительной сети 10кВ в части реконструкции РП 78002 и прокладки кабельных линий 10кВ направлением ГРУ 10кВ ТЭЦ-8 - РП 78002 для присоединения энергопринимающих устройств производственного здания с административно-бытовым корпусом, расположенного по адресу: г. Москва, Шоссейный проезд (земельный участок с кадастровым номером 77:04:0003004:102; 77:04:0003004:1020; 77:04:0003004:1021) (РП 10кВ, КЛ 10кВ L=4,2км) | О_КЛ_Шоссейный | 0 | 166.861 | гд | 166.86 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г
1.4 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 29.9917 | 0 | 0 | 0 | 29.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.991 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.4.1 | Приобретение автомобиля Электролаборатории | Р_Лаборатория | 0 | 21.5833 | 0 | 0 | 0 | 21.583 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 21.583 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.2 | Приобретение автотранспортного средства FAW BESTUNE | P_FAW BESTUNE | 0 | 3.575 | 0 | 0 | 0 | 3.575 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 3.575 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.3 | Приобретение автотранспортного средства GRANTA KUB | P_GRANTA KUB | 0 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 1.833 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.4 | Приобретение автотранспортного средства МОСКВИЧ 3 | P_МОСКВИЧ 3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.5 | Приобретение автотранспортного средства МОСКВИЧ 3 _ 1 | P_МОСКВИЧ 3 _ 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N-1)", "год (N+1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже),
который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака "+" или "-".