## лист 1
Приложение № 2
к Договору подряда на выполнение полного комплекса работ №________от «____» _________2021 г.
График разработки и выдачи проектной документации по строительству Объекта
№№ этапов | Наименование этапов | Начало работ (месяц, год) | Окончание работ (месяц, год) | Стоимость работ, руб. | НДС 20%, руб | Общая стоимость с учетом НДС (руб.)
I | Проектная документация, в том числе: | 01.12.2021 | 30.09.2022
| Кабельные линии КЛ 20кВ |  |  | 5361387.16 | 1072277.432 | 6433664.592
Распределительная трансформаторная подстанция (РТП) 20/0,4кВ
Трансформаторные подстанции (ТП №1,2) 20/0,4кВ
АИИС КУЭ РТП 20/0,4кВ
АИИС КУЭ ТП №1,2 20/0,4кВ
Телемеханика РТП 20/0,4кВ
Телемеханика ТП №1,2 20/0,4кВ
ПОС КЛ 20кВ
ПОС РТП 20/0,4кВ, ТП №1,2 20/0,4кВ
Сметная документация
| Согласование проектной документации и получение экспертного заключения | 01.08.2022 | 30.09.2022
II | Рабочая документация, в том числе: | 01.08.2022 | 30.09.2022 | 7686888.83 | 1537377.766 | 9224266.596
Кабельные линии КЛ 20кВ
Распределительная трансформаторная подстанция (РТП) 20/0,4кВ
Трансформаторные подстанции (ТП №1,2) 20/0,4кВ
АИИС КУЭ РТП 20/0,4кВ
АИИС КУЭ ТП №1,2 20/0,4кВ
Телемеханика РТП 20/0,4кВ
Телемеханика ТП №1,2 20/0,4кВ
ПОС КЛ 20кВ
ПОС РТП 20/0,4кВ, ТП №1,2 20/0,4кВ
Сметная документация
III | Авторский надзор |  |  | 355191.9 | 71038.38 | 426230.28
ИТОГО |  |  |  | 13403467.89 | 2680693.578 | 16084161.468
| ЗАКАЗЧИК: |  |  |  | ПОДРЯДЧИК:
| Генеральный директор |  |  |  | Генеральный директор
АО "Синтез Групп"
| __________________О.Г. Мордвинов |  |  |  | ___________________/___________/