## Модернизация
Приложение № 1
к Договору подряда на выполнение полного комплекса работ № _____ от «___» ________ 2025 г.
УТВЕРЖДАЮ:
«Заказчик»
АО «Синтез Групп»
Генеральный директор
_________________ В.Ю. Кондратюк
м.п.
«_____» ____________ 2025 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 10кВ АО «СИНТЕЗ ГРУПП»
Модернизация существующей распределительной сети 10кВ в части перекладки участка кабельной линии 10кВ направлением от РП-13 до ТП-1 по адресу: г. Москва, пос. Марушкинское
СОГЛАСОВАНО:
«Подрядчик»
Генеральный директор
_________________ /_________________/
м.п.
«_____» ____________ 2025 г.
Москва, 2025 г.
№ п/п | Перечень основных требований |  | Содержание требований
1. Общие данные
1.1 | Основание для выполнения работ |  | Инвестиционная программа развития АО "Синтез Групп" на 2025 - 2028гг.
1.2 | Сведения об участке и планировочных ограничениях |  | г. Москва, пос. Марушкинское
1.3 | Указания о выделении очередей строительства и пусковых комплексов, их состав |  | не требуется
Указания по перспективному расширению предприятия
1.4 | Сроки начала и окончания строительства |  | Начало строительства: январь 2026 г.
Окончание строительства: март 2026 г.
1.5 | Источник финансирования строительства |  | За счет собственных средств АО "Синтез Групп"
1.6 | Категория сложности объекта |  | IV
1.7 | Стадийность проектирования |  | 1 этап
1.8 | Вид строительства |  | Модернизация / реконструкция
2. Основные требования
2 этап:
| КЛ 10 кВ |  | Предусмотреть перекладку двухцепного участка существующей КЛ 10кВ направлением РП-13 - ТП-1 общей протяженностью 1300м (2 кабеля по 650м), в том числе закрытым способом методом ГНБ протяженностью 300м (1 скважина, 4 трубы, длина каждой трубы 300м); К прокладке применить кабель марки АПвПуг 3х(1х240/50);
3. Требования к разработке разделов проектной документации
3.1 | Раздел 1 "Пояснительная записка" |  | По требованию организации, уполномоченной на проведение экспертизы проектной документации;
3.2 | Раздел 2 "Проект полосы отвода" |  | Не требуется
3.3 | Раздел 3 "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения" |  | Проектирование вести с учетом проектируемых и существующих коммуникаций и при необходимости предусмотреть их переустройство, в т.ч. уличного освещения и электрических сетей. Для прокладки КЛ применить кабель с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена на номинальное напряжение 10 кВ. Марку кабеля, сечение экрана уточнить при проектировании. Обеспечить защиту от механических повреждений кабеля в местах прохождения трасс: а) под проездами и тротуарами с последующим их восстановлением; б) в закрытых переходах, при их устройстве; в) в местах пересечения с другими коммуникациями;
3.4 | Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта" |  | Не требуется
3.5 | Раздел 5 "Проект организации строительства" |  | Требуется
3.6 | Раздел 6 "Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта" |  | Не требуется
3.7 | Раздел 7 "Мероприятия по охране окружающей среды" |  | Не требуется
3.8 | Раздел 8 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" |  | Не требуется
3.9 | Раздел 9 "Смета на строительство" |  | Сметную документацию разработать в ценах 2001г. и в текущем уровне цен согласно Постановления Правительства г. Москвы от 14.11.06 №900-ПП.
3.10 | Требования к количеству экземпляров ПСД |  | Предоставить заказчику: на стадии "П" - 1 экз. проектно-сметной документации на бумажном носителе, 1 экз. на электронном носителе (USB накопитель); на стадии "РД" - 1 экз. проектно-сметной документации на бумажном носителе, 1 экз. на электронном носителе (USB накопитель); При необходимости выполнения дополнительных экземпляров ПСД (за дополнительную плату) предоставляется по дополнительному письму-заказу.
4. Дополнительные требования
Предусмотреть в ПСД объемы и затраты на пуско-наладочные работы, а именно: 1) Испытание оболочек кабельных линий из сшитого полиэтилена напряжением 10 кВ; 2) Работы по измерению и испытанию повышенным напряжением кабельных линий 10 кВ; 3) Испытание образцов кабелей напряжением 10 кВ (по количеству барабанов); 4) Испытания автолабораторией; 5) Пуско-наладочные работы;
Согласования, а также оплата услуг организации, уполномоченной на проведение экспертизы проектной документации, выполняются проектной организацией за счет средств, предусмотренных Протоколом согласования договорной цены (Приложение №3 к настоящему Договору);
Изготовление инженерно-топографического плана выполняется ГБУ "Мосгоргеотрест" по заказу проектной организации за счет средств, предусмотренных Протоколом согласования договорной цены (Приложение №3 к настоящему Договору);
Получить заключение ГАУ "Мосгосэкспертиза" или другой аккредитованной на проведение негосударственной экспертизы организации на разработанную проектную документацию;
Проектную документацию согласовать с АО "Синтез Групп", ОПС ГБУ "Мосгоргеотрест", балансодержателями территорий, землепользователями, с эксплуатирующими организациями инженерных коммуникаций и другими заинтересованными организациями по требованию ОПС ГБУ "Мосгоргеотрест";
СОГЛАСОВАНО Заместитель генерального директора - главный инженер АО «Синтез Групп» |  |  | П.И. Тарасевич