## лист 1
Приложение № 2
к Договору подряда на выполнение полного комплекса работ № ____ от «____» __________ 2025 г.
График разработки и выдачи проектной документации
Модернизация существующей распределительной сети 10кВ в части перекладки участка кабельной линии 10кВ направлением от РП-13 до ТП-1 по адресу: г. Москва, пос. Марушкинское
№№ этапов | Наименование этапов | Начало работ (месяц, год) | Окончание работ (месяц, год) | Стоимость работ, руб. | НДС 20%, руб | Общая стоимость с учетом НДС (руб.)
I | Проектная документация, в том числе: | 12.01.2026 | 15.02.2026
| КЛ 10кВ от РП-1 до ТП-1 (перекладка участка) |  |  | 1542569.2 | 308513.84 | 1851083.04
ПОС КЛ 10кВ
Сметная документация
| Согласование проектной документации и получение экспертного заключения | 16.02.2026 | 01.03.2026
II | Рабочая документация, в том числе: | 16.02.2026 | 31.03.2026
| КЛ 10кВ от РП-1 до ТП-1 (перекладка участка) |  |  | 2211658.59 | 442331.72 | 2653990.31
Сметная документация
III | Авторский надзор | 16.02.2026 | 31.03.2026 | 102195.21 | 20439.04 | 122634.2514
| ИТОГО: |  |  | 3856423 | 771284.6 | 4627707.6014
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  | ПОДРЯДЧИК
| Генеральный директор |  |  |  | ___________________
| АО «Синтез Групп» |  |  |  | ___________________
| __________________ В.Ю. Кондратюк |  |  |  | ___________________/___________/
| м.п. |  |  |  | м.п.