## Лист1
Приложение № 2.1.
к Договору подряда на выполнение полного комплекса работ № ____ от «____» ______ 2025 г.
График выполнения строительно-монтажных работ
Модернизация существующей распределительной сети 10кВ в части перекладки участка кабельной линии 10кВ направлением от РП-13 до ТП-1 по адресу: г. Москва, пос. Марушкинское
№ п.п. | Наименование работ | Сроки исполнения |  | примечание
|  | начало | окончание
1 | Поставка кабельной продукции | 16.02.2026 | 2026-03-01
2 | Строительно-монтажные работы по прокладке КЛ 10кВ | 2026-03-02 | 2026-03-15
3 | Пусконаладочные работы по проложенным КЛ 10кВ | 2026-03-16 | 2026-03-22
4 | Сдача объекта Заказчику и Эксплуатирующей организации, ввод объекта | 2026-03-23 | 2026-03-31
| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК
| Генеральный директор | _______________________
| АО «Синтез Групп» | _______________________
| __________________ В.Ю. Кондратюк | __________________/_______________/
| м.п. | м.п.