## J_КЛ 1ПК 2 этап
Приложение № 1
к Договору подряда на выполнение полного комплекса работ № _____ от «___» ________ 2025 г.
УТВЕРЖДАЮ:
«Заказчик»
АО «Синтез Групп»
Генеральный директор
_________________ В.Ю. Кондратюк
м.п.
«____» ___________ 2025 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 20кВ АО "СИНТЕЗ ГРУПП"
Строительство распределительной сети 20кВ АО «Синтез Групп» для повышения надежности электроснабжения потребителей. 1 пусковой комплекс, 2 этап: прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ 77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП 20/0,4кВ 80009 (площадь Курского вокзала); КЛ 20кВ, L=3,7км;
СОГЛАСОВАНО:
«Подрядчик»
_______________________
Генеральный директор
_________________
м.п.
«____» ___________ 2025 г.
Москва 2025г.
№ п/п | Перечень основных требований |  | Содержание требований
1. Общие данные
1.1 | Основание для выполнения работ |  | Проект корректировки инвестиционной программы АО «Синтез Групп» на 2025-2029 гг.;
1.2 | Сведения об участке и планировочных ограничениях |  | г. Москва, ул. Н. Басманная, д.4/6; г. Москва, площадь Курского вокзала;
1.3 | Указания о выделении очередей строительства и пусковых комплексов, их состав |  | 1 этап;
Указания по перспективному расширению предприятия
1.4 | Сроки начала и окончания строительства |  | Начало строительства: август 2025г.;
Окончание строительства: март 2026г.;
1.5 | Источник финансирования строительства |  | За счет собственных средств АО «Синтез Групп»;
1.6 | Категория сложности объекта |  | IV;
1.8 | Вид строительства |  | Новое строительство;
2. Основные требования
| КЛ 20 кВ |  | Предусмотреть прокладку 2-х (двух) кабельных линий напряжением 20кВ от РП 20кВ 77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП 80009 (площадь Курского вокзала, ЖК "Дом Чкалов") в соответствии с ранее разработанной проектой документацией. Общая протяженность КЛ – 2 х 3700м, в том числе: прокладка открытым способом в траншее - 2 х 1715м; прокладка закрытым способом методом горизонтально-направленного бурения - 2 х 1985м; Строительство закрытых переходов методом горизонтально-направленного бурения при прокладке кабельной линии электропередач – 3 (три) трубы ПНД диаметром 160мм. Ориентировочная протяженность каждой трубы – 1985м. К прокладке применить кабели марки АПвПуг-20 3х(1х240/50).
3. Требования к разработке проектной документации
Проектно-сметная документация разработана ООО "Альянспецстрой" на стадии П в составе томов: "1-й пусковой комплекс. Кабельные линии 20кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала), шифр ИПР-12/19-П-ТКР; "Смета на строительство", шифр ИПР-12/19-П-СМ; Получено техническое заключение экспертизы проектно-сметной документации № 97-2-1-2-001570-2022, ООО "АкадемЭкспертиза"; За счет средств, предусмотренных Протоколом согласования договорной цены (Приложение №3 к настоящему Договору), предусмотреть разработку и согласование проектно-сметной документации на стадии "РД" с последующей корректировкой проектно-сметной документации на стадии "П" и актуализацией заключения экспертизы по принятым в проектно-сметной документации на стадии "РД" техническим решениям;
4. Дополнительные требования
За счет средств, предусмотренных Протоколом согласования договорной цены (Приложение №3 к настоящему Договору), предусмотреть затраты на получение согласований проектно-сметной документации, а также на получение заключения организации, уполномоченной на проведение экспертизы проектно-сметной документации;
СОГЛАСОВАНО Заместитель генерального директора - главный инженер АО «Синтез Групп» |  |  | П.И. Тарасевич