## лист 1
Приложение № 2
к Договору подряда на выполнение полного комплекса работ № ____ от «____» __________ 2025 г.
График разработки и выдачи проектной документации
Строительство распределительной сети 20кВ АО «Синтез Групп» для повышения надежности электроснабжения потребителей. 1 пусковой комплекс, 2 этап: прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ 77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП 20/0,4кВ 80009 (площадь Курского вокзала); КЛ 20кВ, L=3,7км
№№ этапов | Наименование этапов | Начало работ (месяц, год) | Окончание работ (месяц, год) | Стоимость работ, руб. | НДС 20%, руб | Общая стоимость с учетом НДС (руб.)
I | Проектно-сметная документация на стадии "РД", в том числе: | 01.08.2025 | 31.10.2025 | 269050 | 53810 | 322860
Кабельные линии 20кВ
ПОС КЛ 20кВ
Сметная документация
| Согласование проектно-сметной документации | 01.11.2025 | 30.11.2025
II | Актуализация технического заключения экспертной организации | 01.12.2025 | 31.12.2025
III | Авторский надзор, в том числе: | 01.12.2025 | 31.03.2026
ИТОГО |  |  |  | 269050 | 53810 | 322860
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  | ПОДРЯДЧИК
| Генеральный директор |  |  |  | ___________________
| АО «Синтез Групп» |  |  |  | ___________________
| __________________ В.Ю. Кондратюк |  |  |  | ___________________/___________/
| м.п. |  |  |  | м.п.