## Лист1
Приложение № 2.1.
к Договору подряда на выполнение полного комплекса работ № ____ от «____» ______ 2025 г.
График выполнения строительно-монтажных работ
Строительство распределительной сети 20кВ АО «Синтез Групп» для повышения надежности электроснабжения потребителей. 1 пусковой комплекс, 2 этап: прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ 77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП 20/0,4кВ 80009 (площадь Курского вокзала); КЛ 20кВ, L=3,7км
№ п/п | Наименование работ | Сроки исполнения |  | примечание
|  | начало | окончание
1 | Поставка кабельной продукции | 01.11.2025 | 30.11.2025
2 | Строительно-монтажные работы по прокладке КЛ 20кВ | 01.12.2025 | 2026-02-28
3 | Пусконаладочные работы по проложенным КЛ 20кВ | 01.03.2026 | 19.03.2026
4 | Благоустройство | 2026-03-01 | 2026-03-19
5 | Сдача объекта Заказчику и Эксплуатирующей организации, ввод объекта | 2026-03-20 | 2026-03-31
| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК
| Генеральный директор | _______________________
| АО «Синтез Групп» | _______________________
| __________________ В.Ю. Кондратюк | __________________/_______________/
| м.п. | м.п.