## лист 1
Приложение № 2
к Договору подряда на выполнение полного комплекса работ № __________ от "_____" _____________2019г.
График разработки и выдачи проектной документации
№№ этапов | Наименование этапов | Начало работ (месяц, год) | Окончание работ (месяц, год) | Стоимость работ, руб. | НДС 20%, руб | Общая стоимость с учетом НДС (руб.)
I | Проектная документация, в том числе: | 16 декабря 2019 | 31 марта 2021 | 5064429.32 | 1012885.864 | 6077315.184
Кабельные линии КЛ 20кВ
закрытые переходы №2
закрытые переходы №3
закрытые переходы №4
закрытые переходы №5
закрытые переходы №6
Проект организации строительства
Инженерно-геодезические изыскания М1:500 нанесение красных линий
Сметная документация
| Согласования и получение экспертного заключения | 01 апреля 2021 | 31 мая 2021
II | Рабочая документация, в том числе: | 01 июня 2021 | 31 декабря 2021 | 7596943.98 | 1519388.796 | 9116332.776
Кабельные линии КЛ 20кВ
Сметная документация
ИТОГО | [5 empty] | 15193647.96
| ЗАКАЗЧИК: |  |  |  | ПОДРЯДЧИК:
| Генеральный директор |  |  |  | Генеральный директор
АО "Синтез Групп"
| __________________О.Г. Мордвинов |  |  |  | _______________/_______________/