## лист 1
Приложение № 2
к Договору подряда на выполнение полного комплекса работ №________ от «______» ___________ 2020 г.
График разработки и выдачи проектной документации по строительству Объекта
№№ этапов | Наименование этапов | Начало работ (месяц, год) | Окончание работ (месяц, год) | Стоимость работ, руб. | НДС 20%, руб | Общая стоимость с учетом НДС (руб.)
I | Проектная документация | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 871503.22 | 174300.644 | 1045803.864
| Согласование проектной документации и получение экспертного заключения | 01.07.2021 | 30.09.2021
II | Рабочая документация, в том числе: | 01.09.2021 | 30.09.2021 | 1249517.74 | 249903.548 | 1499421.288
III | Авторский надзор | - | - | 57737.09 | 11547.418 | 69284.508
ИТОГО | [5 empty] | 2614509.66
| ЗАКАЗЧИК: |  |  |  | ПОДРЯДЧИК:
| Генеральный директор |  |  |  | Генеральный директор
АО "Синтез Групп"
| __________________О.Г. Мордвинов |  |  |  | ______________/________________/