## лист 1
Приложение № 2
к Договору подряда на выполнение полного комплекса работ № ______от _____ _____________2024 г.
График разработки и выдачи проектной документации
Усиление существующей распределительной сети 10кВ в части реконструкции РП 78002 и прокладки кабельных линий 10кВ направлением ГРУ 10кВ ТЭЦ-8 - РП 78002 для присоединения энергопринимающих устройств производственного здания с административно-бытовым корпусом, расположенного по адресу: г. Москва, Шоссейный проезд (земельный участок с кадастровым номером 77:04:0003004:102; 77:04:0003004:1020; 77:04:0003004:1021) (РП 10кВ, КЛ 10кВ L=4,2км)
№№ этапов | Наименование этапов | Начало работ (месяц, год) | Окончание работ (месяц, год) | Стоимость работ, руб. | НДС 20%, руб | Общая стоимость с учетом НДС (руб.)
I | Проектная документация, в том числе: | 01.05.2024 | 30.06.2024
| Кабельные линии КЛ 10кВ |  |  | 1342131.2 | 268426.24 | 1610557.44
Модернизация распределительного пункта (РП 78002)
АИИС КУЭ РП 78002
Телемеханика РП 78002
ПОС КЛ 10кВ
ПОС РП 78002
Сметная документация
| Согласование проектной документации и получение экспертного заключения | 01.07.2024 | 31.07.2024
II | Рабочая документация, в том числе: | 01.07.2024 | 31.07.2024 | 1924280.61 | 384856.122 | 2309136.732
Кабельные линии КЛ 10кВ
Модернизация распределительного пункта (РП 78002)
АИИС КУЭ РП 78002
Телемеханика РП 78002
ПОС КЛ 10кВ
ПОС РП 78002
Сметная документация
III | Авторский надзор | 01.08.2024 | 30.11.2024 | 88916.19 | 17783.238 | 106699.428
ИТОГО |  |  |  | 3355328 | 671065.6 | 4026393.6
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  | ПОДРЯДЧИК
| Генеральный директор |  |  |  | ____________________________
| АО «Синтез Групп» |  |  |  | ____________________________
| __________________В.Ю. Кондратюк |  |  |  | ___________________/___________/
| М.П. |  |  |  | М.П.