## Лист1
Приложение № 2.1.
к Договору подряда на выполнение полного комплекса работ № _____ от «____» _________ 2024 г.
График выполнения строительно-монтажных работ
Усиление существующей распределительной сети 10кВ в части реконструкции РП 78002 и прокладки кабельных линий 10кВ направлением ГРУ 10кВ ТЭЦ-8 - РП 78002 для присоединения энергопринимающих устройств производственного здания с административно-бытовым корпусом, расположенного по адресу: г. Москва, Шоссейный проезд (земельный участок с кадастровым номером 77:04:0003004:102; 77:04:0003004:1020; 77:04:0003004:1021) (РП 10кВ, КЛ 10кВ L=4,2км)
№ п.п. | Наименование работ | Сроки исполнения |  | примечание
|  | начало | окончание
1 | Поставка кабельной продукции | 01.06.2024 | 30.07.2024
2 | Строительно-монтажные работы по прокладке КЛ 10кВ | 01.08.2024 | 2024-09-30
3 | Пусконаладочные работы по проложенным КЛ 10кВ | 2024-10-01 | 2024-10-31
4 | Поставка оборудования РП 78002 | 01.06.2024 | 2024-07-30
5 | Монтаж оборудования РП 78002 | 2024-08-01 | 2024-08-31
6 | Монтаж системы АИИС КУЭ, системы телемеханики РП 78002 | 2024-09-01 | 2024-09-30
7 | Пусконаладочные работы по смонтированному оборудованию РП 78002 | 2024-10-01 | 2024-10-31
8 | Сдача объекта Заказчику и Эксплуатирующей организации, ввод объекта | 2024-11-01 | 2024-11-30
| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК
| Генеральный директор |  | ____________________
| АО «Синтез Групп» |  | ____________________
| __________________ В.Ю. Кондратюк |  | __________________/_____________/
| м.п. |  | м.п.