## лист 1
Приложение № 2
к Договору подряда на выполнение полного комплекса работ №________от «____» _________2023 г.
График разработки и выдачи проектной документации по строительству Объекта
№№ этапов | Наименование этапов | Начало работ (месяц, год) | Окончание работ (месяц, год) | Стоимость работ, руб. | НДС 20%, руб | Общая стоимость с учетом НДС (руб.)
I | Проектная документация, в том числе: | 01.10.2023 | 31.03.2024
| Кабельные линии КЛ 20кВ |  |  | 7676666.67 | 1535333.33 | 9212000
Трансформаторные подстанции (ТП №1,2) 20/0,4кВ
АИИС КУЭ ТП №1,2 20/0,4кВ
Телемеханика ТП №1,2 20/0,4кВ
ПОС КЛ 20кВ
ПОС ТП №1,2 20/0,4кВ
Сметная документация
| Согласование проектной документации и получение экспертного заключения | 01.03.2024 | 31.03.2024
II | Рабочая документация, в том числе: | 01.04.2024 | 31.05.2024
| Кабельные линии КЛ 20кВ |  |  | 11006420.83 | 2201284.17 | 13207705
Трансформаторные подстанции (ТП №1,2) 20/0,4кВ
АИИС КУЭ ТП №1,2 20/0,4кВ
Телемеханика ТП №1,2 20/0,4кВ
ПОС КЛ 20кВ
ПОС ТП №1,2 20/0,4кВ
Сметная документация
III | Авторский надзор |  |  | 508579.17 | 101715.83 | 610295
ИТОГО | [5 empty] | 23030000.004
| ЗАКАЗЧИК: |  |  |  | ПОДРЯДЧИК:
| Генеральный директор |  |  |  | Генеральный директор
АО "Синтез Групп"
| __________________В.Ю. Кондратюк |  |  |  | ___________________/___________/