## лист 1
Приложение № 2
к Договору подряда на выполнение полного комплекса работ № ______ от «____» _________2024 г.
График разработки и выдачи проектной документации по строительству Объекта
распределительная сеть 10/0,4кВ АО "Синтез Групп" для электроснабжения объекта: комплекса производственных зданий, расположенного по адресу: г. Москва, Шоссейный проезд (земельный участок с кадастровым номером 77:04:0003004:1885; 77:04:0003004:2207)
№№ этапов | Наименование этапов | Начало работ (месяц, год) | Окончание работ (месяц, год) | Стоимость работ, руб. | НДС 20%, руб | Общая стоимость с учетом НДС (руб.)
I | Проектная документация, в том числе: | 15.07.2024 | 31.08.2024
| Кабельные линии КЛ 10кВ |  |  | 19320000 | 3864000 | 23184000
Распределительные пункты (РП №1,2) 10кВ
Трансформаторные подстанции (ТП №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) 10/0,4кВ
АИИС КУЭ ТП №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 10/0,4кВ
Телемеханика РП №1,2 10кВ
Телемеханика ТП №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 10/0,4кВ
ПОС КЛ 10кВ
ПОС РП №1,2 10кВ, ТП №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 10/0,4кВ
Сметная документация
| Согласование проектной документации и получение экспертного заключения | 01.09.2024 | 30.09.2024
II | Рабочая документация, в том числе: | 01.10.2024 | 30.11.2024
| Кабельные линии КЛ 10кВ |  |  | 27700050 | 5540010 | 33240060
Распределительные пункты (РП №1,2) 10кВ
Трансформаторные подстанции (ТП №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) 10/0,4кВ
АИИС КУЭ ТП №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 10/0,4кВ
Телемеханика РП №1,2 10кВ
Телемеханика ТП №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 10/0,4кВ
ПОС КЛ 10кВ
ПОС РП №1,2 10кВ, ТП №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 10/0,4кВ
Сметная документация
III | Авторский надзор | 15.07.2024 | 31.12.2025 | 1279950 | 255990 | 1535940
ИТОГО |  |  |  | 48300000 | 9660000 | 57960000
| ЗАКАЗЧИК: |  |  |  | ПОДРЯДЧИК:
| Генеральный директор |  |  |  | Генеральный директор
АО "Синтез Групп"
| __________________В.Ю. Кондратюк |  |  |  | ___________________/___________/