## Лист1
Приложение № 2.1.
к Договору подряда на выполнение полного комплекса работ № _____ от «___» _____________ 2024 г.
График выполнения строительно-монтажных работ
распределительная сеть 10/0,4кВ АО «Синтез Групп» для электроснабжения объекта: комплекса производственных зданий, расположенного по адресу: г. Москва, Шоссейный проезд (земельный участок с кадастровым номером 77:04:0003004:1885; 77:04:0003004:2207)
№ п.п. | Наименование работ | Сроки исполнения |  | примечание
|  | начало | окончание
1 этап
1 | Поставка кабельной продукции | 01.08.2024 | 2024-09-30
2 | Строительно-монтажные работы по прокладке ПКЛ 10кВ | 01.10.2024 | 2024-11-30
3 | Пусконаладочные работы по проложенным ПКЛ 10кВ | 2024-12-01 | 2024-12-14
4 | Поставка оборудования РП №1,2 10кВ, ТП №1,2,3,4,5,6 10/0,4кВ | 01.08.2024 | 2024-09-30
5 | Монтаж оборудования РП №1,2 10кВ, ТП №1,2,3,4,5,6 10/0,4кВ | 2024-10-01 | 2024-11-14
6 | Монтаж системы АИИС КУЭ ТП №1,2,3,4,5,6 10/0,4кВ, системы телемеханики РП №1,2 10кВ, ТП №1,2,3,4,5,6 10/0,4кВ | 2024-11-15 | 2024-11-30
7 | Пусконаладочные работы по смонтированному оборудованию РП №1,2 10кВ, ТП №1,2,3,4,5,6 10/0,4кВ | 2024-12-01 | 2024-12-14
8 | Строительно-монтажные работы по прокладке РКЛ 10кВ в объеме 1-го этапа | 01.10.2024 | 2024-11-30
9 | Пусконаладочные работы по проложенным РКЛ 10кВ в объеме 1-го этапа | 2024-12-01 | 2024-12-14
10 | Сдача объекта Заказчику и Эксплуатирующей организации, ввод объекта (1 этап) | 2024-12-15 | 2024-12-31
2 этап
11 | Поставка оборудования ТП №7,8,9,10,11,12 10/0,4кВ | 2025-01-10 | 2025-06-30
12 | Монтаж оборудования ТП №7,8,9,10,11,12 10/0,4кВ | 2025-07-01 | 2025-09-30
13 | Монтаж системы АИИС КУЭ ТП №7,8,9,10,11,12 10/0,4кВ, системы телемеханики ТП №7,8,9,10,11,12 10/0,4кВ | 2025-10-01 | 2025-11-14
14 | Пусконаладочные работы по смонтированному оборудованию ТП №7,8,9,10,11,12 10/0,4кВ | 2025-11-15 | 2025-12-14
15 | Строительно-монтажные работы по прокладке РКЛ 10кВ в объеме 2-го этапа | 01.10.2025 | 2025-11-30
16 | Пусконаладочные работы по проложенным РКЛ 10кВ в объеме 2-го этапа | 2025-12-01 | 2025-12-14
17 | Сдача объекта Заказчику и Эксплуатирующей организации, ввод объекта (2 этап) | 2025-12-15 | 2025-12-31
| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК:
| Генеральный директор | Генеральный директор
АО «Синтез Групп»
| __________________В.Ю. Кондратюк | __________________/_______________/