## Лист1
Приложение № 2.1.
к Договору подряда на выполнение полного комплекса работ № ____ от «____» ______ 2024 г.
График выполнения строительно-монтажных работ
Строительство распределительной сети 20/0,4кВ АО «Синтез Групп» для электроснабжения объекта: строительство нового корпуса НИИ СП им. Н.В. Склифосовского по адресу: г. Москва, ЦАО, Мещанский район, Большая Сухаревская площадь, д.3
№ п/п | Наименование работ | Сроки исполнения |  | примечание
|  | начало | окончание
1 этап:
1 | Поставка кабельной продукции | 01.04.2025 | 2025-06-30
2 | Строительно-монтажные работы по прокладке КЛ 20кВ | 2025-07-01 | 2026-08-31
3 | Благоустройство | 2026-10-01 | 2026-10-31
4 | Пусконаладочные работы по проложенным КЛ 20кВ | 2026-09-01 | 2026-09-30
5 | Поставка оборудования РТП 20/0,4кВ, ТП №1 - ТП №7 20/0,4кВ | 01.04.2025 | 2025-06-30
6 | Монтаж оборудования РТП 20/0,4кВ, ТП №1 - ТП №7 20/0,4кВ | 2025-07-01 | 2026-08-31
7 | Монтаж систем АИИС КУЭ и телемеханики РТП 20/0,4кВ, ТП №1 - ТП №7 20/0,4кВ | 2025-07-01 | 2026-08-31
8 | Пусконаладочные работы по смонтированному оборудованию РТП 20/0,4кВ, ТП №1 - ТП №7 20/0,4кВ | 2026-09-01 | 2026-09-30
9 | Сдача объекта Заказчику и Эксплуатирующей организации, ввод объекта (1-й этап) | 2026-10-01 | 2026-10-31
2 этап:
10 | Поставка кабельной продукции | 01.04.2026 | 2026-06-30
11 | Строительно-монтажные работы по прокладке КЛ 0,4кВ | 2026-07-01 | 2026-10-31
12 | Благоустройство | 01.12.2026 | 2026-12-31
13 | Пусконаладочные работы по проложенным КЛ 0,4кВ | 2026-11-01 | 2026-11-30
14 | Сдача объекта Заказчику и Эксплуатирующей организации, ввод объекта (2-й этап) | 01.12.2026 | 2026-12-31
| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК
| Генеральный директор |  | Генеральный директор
АО «Синтез Групп»
| __________________ В.Ю. Кондратюк |  | __________________/_______________/
| м.п. |  | м.п.