## лист 1
Приложение № 2
к Договору подряда на выполнение полного комплекса работ № ____ от «____» __________ 2024 г.
График разработки и выдачи проектной документации
Строительство распределительной сети 20/0,4кВ АО «Синтез Групп» для электроснабжения объекта: строительство нового корпуса НИИ СП им. Н.В. Склифосовского по адресу: г. Москва, ЦАО, Мещанский район, Большая Сухаревская площадь, д.3
№№ этапов | Наименование этапов | Начало работ (месяц, год) | Окончание работ (месяц, год) | Стоимость работ, руб. | НДС 20%, руб | Общая стоимость с учетом НДС (руб.)
I | Проектная документация, в том числе:
| 1 этап: | 01.10.2024 | 31.12.2024
| Питающие кабельные линии 20кВ |  |  | 15750000 | 3150000 | 18900000
Распределительные кабельные линии 20кВ
Трансформаторные подстанции (РТП, ТП №1 - ТП №7) 20/0,4кВ
| АИИС КУЭ РТП, ТП №1 - ТП №7 20/0,4кВ | [5 empty] | 40 | 15750000
Телемеханика РТП, ТП №1 - ТП №7 20/0,4кВ
ПОС КЛ 20кВ
ПОС РТП, ТП №1 - ТП №7 20/0,4кВ
Сметная документация
| 2 этап: | 01.10.2024 | 31.12.2024
Кабельные линии 0,4кВ
ПОС КЛ 0,4кВ
Сметная документация
| Согласование проектной документации и получение экспертного заключения | 01.12.2024 | 31.12.2024
II | Рабочая документация, в том числе: |  |  | 22581562.5 | 4516312.5 | 27097875 | 57.35 | 22581562.5
| 1 этап: | 01.01.2025 | 31.03.2025
Питающие кабельные линии 20кВ
Распределительные кабельные линии 20кВ
Трансформаторные подстанции (РТП, ТП №1 - ТП №7) 20/0,4кВ
АИИС КУЭ РТП, ТП №1 - ТП №7 20/0,4кВ
Телемеханика РТП, ТП №1 - ТП №7 20/0,4кВ
Сметная документация
| 2 этап: | 01.01.2026 | 31.03.2026
Кабельные линии 0,4кВ
Сметная документация
III | Авторский надзор, в том числе:
| 1 этап: | 01.04.2025 | 31.10.2026 | 1043437.5 | 208687.5 | 1252125 | 2.65 | 1043437.5
| 2 этап: | 01.04.2026 | 31.12.2026
ИТОГО |  |  |  | 39375000 | 7875000 | 47250000 |  | 39375000
47250000
39375000
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  | ПОДРЯДЧИК
| Генеральный директор |  |  |  | Генеральный директор
АО «Синтез Групп»
| __________________ В.Ю. Кондратюк |  |  |  | ___________________/___________/
| м.п. |  |  |  | м.п.