## лист 1
Приложение № 2
к Договору подряда на выполнение полного комплекса работ № ____ от «____» __________ 2025 г.
График разработки и выдачи проектной документации
Строительство распределительной сети 20/0,4кВ АО «Синтез Групп» для электроснабжения объекта: Устройство отстойно-разворотной площадки наземного городского пассажирского транспорта в районе ул. Нижняя Хохловка, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, д.106, к.3
№№ этапов | Наименование этапов | Начало работ (месяц, год) | Окончание работ (месяц, год) | Стоимость работ, руб. | НДС 20%, руб | Общая стоимость с учетом НДС (руб.)
I | Проектная документация, в том числе: | 20.01.2025 | 20.05.2025 | 2690333.33 | 538066.666 | 3228399.996
Распределительные кабельные линии 20кВ
Кабельные линии 0,4кВ
Трансформаторные подстанции, (ТП) 20/0,4кВ
АИИС КУЭ, ТП 20/0,4кВ
Телемеханика ТП 20/0,4кВ
ПОС КЛ 20кВ, 0,4кВ
ПОС ТП 20/0,4кВ
Сметная документация
Согласование проектной документации и получение экспертного заключения
II | Рабочая документация, в том числе: | 21.05.2025 | 31.06.2025 | 3857265.42 | 771453.084 | 4628718.504
Распределительные кабельные линии 20кВ
Кабельные линии 0,4кВ
Трансформаторные подстанции, (ТП) 20/0,4кВ
АИИС КУЭ, ТП 20/0,4кВ
Телемеханика ТП 20/0,4кВ
Сметная документация
III | Авторский надзор, в том числе: | 21.05.2025 | 31.12.2025 | 178234.58 | 35646.916 | 213881.496
ИТОГО |  |  |  | 6725833.33 | 1345166.666 | 8070999.996
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  | ПОДРЯДЧИК
| Генеральный директор |  |  |  | ___________________
| АО «Синтез Групп» |  |  |  | ___________________
| __________________ В.Ю. Кондратюк |  |  |  | ___________________/___________/
| м.п. |  |  |  | м.п.