## Лист1
Приложение № 2.1.
к Договору подряда на выполнение полного комплекса работ № ____ от «____» ______ 2025 г.
График выполнения строительно-монтажных работ
Строительство распределительной сети 20/0,4кВ АО «Синтез Групп» для электроснабжения объекта: Устройство отстойно-разворотной площадки наземного городского пассажирского транспорта в районе ул. Нижняя Хохловка, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, д.106, к.3
№ п.п. | Наименование работ | Сроки исполнения |  | примечание
|  | начало | окончание
1 | Поставка оборудования ТП 20/0,4кВ | 01.07.2025 | 20.07.2025
2 | Монтаж оборудования ТП 20/0,4кВ | 21.07.2025 | 21.08.2025
3 | Монтаж систем АИИС КУЭ и телемеханики ТП 20/0,4кВ | 22.08.2025 | 05.09.2025
4 | Пусконаладочные работы по смонтированному оборудованию ТП 20/0,4кВ | 06.09.2025 | 20.09.2025
5 | Поставка кабельной продукции | 01.07.2025 | 15.08.2025
6 | Строительно-монтажные работы по прокладке КЛ 20кВ | 16.08.2025 | 2025-11-21
7 | Пусконаладочные работы по проложенным КЛ 20кВ | 2025-11-22 | 2025-11-30
8 | Строительно-монтажные работы по прокладке КЛ 0,4кВ | 2025-09-21 | 2025-11-21
9 | Пусконаладочные работы по проложенным КЛ 0,4кВ | 2025-11-22 | 2025-11-30
10 | Благоустройство | 2025-11-22 | 2025-12-19
11 | Сдача объекта Заказчику и Эксплуатирующей организации, ввод объекта | 2025-12-20 | 2025-12-31
| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК
| Генеральный директор | _______________________
| АО «Синтез Групп» | _______________________
| __________________ В.Ю. Кондратюк | __________________/_______________/
| м.п. | м.п.