## лист 1
Приложение № 2
к Договору подряда на выполнение полного комплекса работ № ____ от «____» __________ 2025 г.
График разработки и выдачи проектной документации
Строительство распределительной сети 20/0,4кВ АО «Синтез Групп» для электроснабжения объекта: очистное сооружение, насосная станция по объекту: «Улично-дорожная сеть для транспортного обслуживания ОВД, пожарного депо и отстойно-разворотной площадки городского пассажирского транспорта со зданием конечной станции на территории публичного акционерного общества «Завод имени И.А. Лихачева». Этап 5 «Строительство очистного сооружения», расположенные по адресу: г. Москва, ЮАО, р-н Даниловский, на территории АО «Завод имени И.А. Лихачева»
№№ этапов | Наименование этапов | Начало работ (месяц, год) | Окончание работ (месяц, год) | Стоимость работ, руб. | НДС 20%, руб | Общая стоимость с учетом НДС (руб.)
I | Проектная документация, в том числе: | 17.02.2025 | 30.04.2025
| Кабельные линии 20кВ |  |  | 5846283.33 | 1169256.666 | 7015539.996
Кабельные линии 0,4кВ
Трансформаторные подстанции, (ТП) 20/0,4кВ
АИИС КУЭ ТП 20/0,4кВ
Телемеханика ТП 20/0,4кВ
ПОС КЛ 20кВ, 0,4кВ
ПОС ТП 20/0,4кВ
Сметная документация
| Согласование проектной документации и получение экспертного заключения | 01.05.2025 | 31.05.2025
II | Рабочая документация, в том числе: | 01.05.2025 | 31.05.2025 | 8382108.73 | 1676421.746 | 10058530.476
Кабельные линии 20кВ
Кабельные линии 0,4кВ
Трансформаторные подстанции, (ТП) 20/0,4кВ
АИИС КУЭ, ТП 20/0,4кВ
Телемеханика ТП 20/0,4кВ
Сметная документация
III | Авторский надзор, в том числе: | 01.06.2025 | 31.12.2025 | 387316.27 | 77463.254 | 464779.524
ИТОГО |  |  |  | 14615708.33 | 2923141.666 | 17538849.996
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  | ПОДРЯДЧИК
| Генеральный директор |  |  |  | ___________________
| АО «Синтез Групп» |  |  |  | ___________________
| __________________ В.Ю. Кондратюк |  |  |  | ___________________/___________/
| м.п. |  |  |  | м.п.