## Лист1
Приложение № 2.1.
к Договору подряда на выполнение полного комплекса работ № ____ от «____» ______ 2025 г.
График выполнения строительно-монтажных работ
Строительство распределительной сети 20/0,4кВ АО «Синтез Групп» для электроснабжения объекта: очистное сооружение, насосная станция по объекту: «Улично-дорожная сеть для транспортного обслуживания ОВД, пожарного депо и отстойно-разворотной площадки городского пассажирского транспорта со зданием конечной станции на территории публичного акционерного общества «Завод имени И.А. Лихачева». Этап 5 «Строительство очистного сооружения», расположенные по адресу: г. Москва, ЮАО, р-н Даниловский, на территории АО «Завод имени И.А. Лихачева»
№ п.п. | Наименование работ | Сроки исполнения |  | примечание
|  | начало | окончание
1 | Поставка оборудования ТП 20/0,4кВ | 01.03.2025 | 31.05.2025
2 | Монтаж оборудования ТП 20/0,4кВ | 01.06.2025 | 31.07.2025
3 | Монтаж систем АИИС КУЭ и телемеханики ТП 20/0,4кВ | 01.08.2025 | 31.08.2025
4 | Пусконаладочные работы по смонтированному оборудованию ТП 20/0,4кВ | 01.09.2025 | 30.09.2025
5 | Поставка кабельной продукции | 01.04.2025 | 31.05.2025
6 | Строительно-монтажные работы по прокладке КЛ 20кВ | 01.06.2025 | 2025-08-30
7 | Пусконаладочные работы по проложенным КЛ 20кВ | 01.09.2025 | 30.09.2025
8 | Строительно-монтажные работы по прокладке КЛ 0,4кВ | 2025-08-01 | 2025-09-30
9 | Пусконаладочные работы по проложенным КЛ 0,4кВ | 2025-10-01 | 2025-10-31
10 | Благоустройство | 2025-09-01 | 2025-12-19
11 | Сдача объекта Заказчику и Эксплуатирующей организации, ввод объекта | 2025-12-20 | 2025-12-31
| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК
| Генеральный директор | _______________________
| АО «Синтез Групп» | _______________________
| __________________ В.Ю. Кондратюк | __________________/_______________/
| м.п. | м.п.