## ИКБ № 1 ДЗМ склад
Приложение № 1
к Договору подряда на выполнение полного комплекса работ № _____ от «___» ________ 2024 г.
УТВЕРЖДАЮ:
«Заказчик»
АО «Синтез Групп»
Генеральный директор
_________________ В.Ю. Кондратюк
м.п.
«_____» ____________ 2024 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 0,4кВ АО «Синтез Групп»
для электроснабжения объекта: «Инфекционный лечебно-диагностический комплекс на территории ГБЗУ «ИКБ №1 ДЗМ (Отапливаемый склад)» по адресу: г. Москва, Волоколамское ш., влд.63
СОГЛАСОВАНО:
«Подрядчик»
Генеральный директор
_________________ /_________________/
м.п.
«_____» ____________ 2024 г.
Москва 2024 г.
| № п/п | Перечень основных требований |  | Содержание требований
1. Общие данные
| 1.1 | Основание для проектирования |  | Технические условия АО «Синтез Групп» № 09/24-ТУ от 19.07.2024г. (приложение №1 к Техническому заданию)
| 1.2 | Сведения об участке и планировочных ограничениях |  | г. Москва, Волоколамское ш., вл.63
| 1.3 | Указания о выделении очередей строительства и пусковых комплексов, их состав |  | 1 этап
Указания по перспективному расширению предприятия
| 1.4 | Сроки начала и окончания строительства |  | Начало строительства: октябрь 2024г.;
Окончание строительства: декабрь 2025г.;
| 1.5 | Источник финансирования строительства |  | За счет собственных средств АО «Синтез Групп»
| 1.6 | Категория сложности объекта |  | IV
| 1.7 | Стадийность проектирования |  | Стадия «Проект»
Стадия «Рабочая документация»
| 1.8 | Вид строительства |  | Новое строительство
2. Основные требования к проектным решениям
|  | Расчетная мощность: |  | 362,07 кВт.
2 этап:
|  | КЛ 0,4 кВ |  | Проектом предусмотреть строительство 6-ти кабельных линий 0,4кВ от ТП 80014 до ВРУ 0,4кВ склада. Ориентировочная протяженность каждой КЛ - 300м, сечение кабеля 240кв.мм. Строительство закрытых переходов методом горизонтально-направленного бурения при прокладке кабельной линии электропередач – 8 (восемь) труб ПНД диаметром 160мм (2 скважины по 4 трубы). Ориентировочная протяженность каждой трубы – 100м. Тип и марку кабеля определить проектом. Длину сооружаемых КЛ и протяженность ГНБ уточнить при проектировании;
3. Требования к разработке разделов проектной документации
| 3.1 | Раздел 1 "Пояснительная записка" |  | По требованию организации, уполномоченной на проведение экспертизы проектной документации;
| 3.2 | Раздел 2 "Проект полосы отвода" |  | По требованию организации, уполномоченной на проведение экспертизы проектной документации;
| 3.3 | Раздел 3 "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения" |  | Проектирование вести с учетом проектируемых и существующих коммуникаций и при необходимости предусмотреть их переустройство, в т.ч. уличного освещения и электрических сетей. Для прокладки КЛ применить кабель с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена на номинальное напряжение 0,4 кВ. Марку кабеля, сечение экрана определить проектом. При выборе марки кабеля учесть требования ГОСТ 31565-2012. Обеспечить защиту от механических повреждений кабеля в местах прохождения трасс: а) под проездами и тротуарами с последующим их восстановлением; б) в закрытых переходах, при их устройстве; в) в местах пересечения с другими коммуникациями;
| 3.4 | Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта" |  | Не требуется
| 3.5 | Раздел 5 "Проект организации строительства" |  | Требуется
| 3.6 | Раздел 6 "Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта" |  | Не требуется
| 3.7 | Раздел 7 "Мероприятия по охране окружающей среды" |  | Не требуется
| 3.8 | Раздел 8 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" |  | Не требуется
| 3.9 | Раздел 9 "Смета на строительство" |  | Сметную документацию разработать в ценах 2001г. и в текущем уровне цен согласно Постановления Правительства г. Москвы от 14.11.06 №900-ПП.
| 3.10 | Требования к количеству экземпляров ПСД |  | Предоставить заказчику: на стадии "П" - 2 экз. проектно-сметной документации на бумажном носителе, 1 экз. на электронном носителе; на стадии "РД" - 2 экз. проектно-сметной документации на бумажном носителе, 1 экз. на электронном носителе; При необходимости выполнения дополнительных экземпляров ПСД (за дополнительную плату) предоставляется по дополнительному письму-заказу.
4. Дополнительные требования
Предусмотреть в ПСД объемы и затраты на пуско-наладочные работы в соответствии с НТД;
Согласования, а также оплата услуг организации, уполномоченной на проведение экспертизы проектной документации, выполняются проектной организацией за счет средств, предусмотренных Протоколом согласования договорной цены (Приложение №3 к настоящему Договору);
Изготовление инженерно-топографического плана выполняется ГБУ "Мосгоргеотрест" по заказу проектной организации за счет средств, предусмотренных Протоколом согласования договорной цены (Приложение №3 к настоящему Договору);
Получить заключение ГАУ "Мосгосэкспертиза" или другой аккредитованной на проведение негосударственной экспертизы организации на разработанную проектную документацию;
Проектную документацию согласовать с АО "Синтез Групп", ОПС ГБУ "Мосгоргеотрест", балансодержателями территорий, землепользователями, с эксплуатирующими организациями инженерных коммуникаций и другими заинтересованными организациями по требованию ОПС ГБУ "Мосгоргеотрест", МТУ Ростехнадзора.
| СОГЛАСОВАНО Заместитель генерального директора - главный инженер АО «Синтез Групп» |  |  | П.И. Тарасевич