## Лист1
Приложение № 2.1.
к Договору подряда на выполнение полного комплекса работ № ____ от «____» ______ 2024 г.
График выполнения строительно-монтажных работ
Строительство распределительной сети 0,4кВ АО «Синтез Групп» для электроснабжения объекта: «Инфекционный лечебно-диагностический комплекс на территории ГБЗУ «ИКБ №1 ДЗМ (Отапливаемый склад)» по адресу: г. Москва, Волоколамское ш., влд.63
№ п/п | Наименование работ | Сроки исполнения |  | примечание
|  | начало | окончание
1 | Поставка кабельной продукции | 01.04.2025 | 2025-06-30
2 | Строительно-монтажные работы по прокладке КЛ 0,4кВ | 2025-07-01 | 2025-10-31
3 | Благоустройство | 2025-12-01 | 2025-12-31
4 | Пусконаладочные работы по проложенным КЛ 0,4кВ | 2025-11-01 | 2025-11-30
5 | Сдача объекта Заказчику и Эксплуатирующей организации, ввод объекта | 2025-12-01 | 2025-12-31
| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК
| Генеральный директор |  | Генеральный директор
АО «Синтез Групп»
| __________________ В.Ю. Кондратюк |  | __________________/_______________/
| м.п. |  | м.п.