## лист 1
Приложение № 2
к Договору подряда на выполнение полного комплекса работ № ____ от «____» __________ 2025 г.
График разработки и выдачи проектной документации
Строительство распределительной сети 20/0,4кВ АО «Синтез Групп» для электроснабжения объекта: дошкольное здание на 350 мест, расположенное по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, проспект Лихачёва, земельный участок 10/1
№№ этапов | Наименование этапов | Начало работ (месяц, год) | Окончание работ (месяц, год) | Стоимость работ, руб. | НДС 20%, руб | Общая стоимость с учетом НДС (руб.)
I | Проектная документация, в том числе: | 01.05.2025 | 30.06.2025 | 1198166.67 | 239633.334 | 1437800.004
Кабельные линии 20кВ
Кабельные линии 0,4кВ
Трансформаторные подстанции, (ТП) 20/0,4кВ
АИИС КУЭ ТП 20/0,4кВ
Телемеханика ТП 20/0,4кВ
ПОС КЛ 20кВ, 0,4кВ
ПОС ТП 20/0,4кВ
Сметная документация
| Согласование проектной документации и получение экспертного заключения | 01.07.2025 | 31.07.2025
II | Рабочая документация, в том числе: | 01.08.2025 | 31.08.2025 | 1717871.46 | 343574.292 | 2061445.752
Кабельные линии 20кВ
Кабельные линии 0,4кВ
Трансформаторные подстанции, (ТП) 20/0,4кВ
АИИС КУЭ, ТП 20/0,4кВ
Телемеханика ТП 20/0,4кВ
Сметная документация
III | Авторский надзор, в том числе: | 01.09.2025 | 31.12.2025 | 79378.54 | 15875.708 | 95254.248
ИТОГО |  |  |  | 2995416.67 | 599083.334 | 3594500.004
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  | ПОДРЯДЧИК
| Генеральный директор |  |  |  | ___________________
| АО «Синтез Групп» |  |  |  | ___________________
| __________________ В.Ю. Кондратюк |  |  |  | ___________________/___________/
| м.п. |  |  |  | м.п.