## лист 1
Приложение № 2
к Договору подряда на выполнение полного комплекса работ № ____ от «____» __________ 2025 г.
График разработки и выдачи проектной документации
Строительство распределительной сети 20/0,4кВ АО «Синтез Групп» для электроснабжения объекта: школьное здание на 1800 мест, расположенного по адресу: г. Москва, пр-т Андропова, р-н Даниловский
№№ этапов | Наименование этапов | Начало работ (месяц, год) | Окончание работ (месяц, год) | Стоимость работ, руб. | НДС 20%, руб | Общая стоимость с учетом НДС (руб.)
I | Проектная документация, в том числе: | 01.05.2025 | 30.06.2025 | 1776600 | 355320 | 2131920
Кабельные линии 20кВ
Кабельные линии 0,4кВ
Трансформаторные подстанции, (ТП) 20/0,4кВ
АИИС КУЭ ТП 20/0,4кВ
Телемеханика ТП 20/0,4кВ
ПОС КЛ 20кВ, 0,4кВ
ПОС ТП 20/0,4кВ
Сметная документация
| Согласование проектной документации и получение экспертного заключения | 01.07.2025 | 31.07.2025
II | Рабочая документация, в том числе: | 01.08.2025 | 31.08.2025 | 2547200.25 | 509440.05 | 3056640.3
Кабельные линии 20кВ
Кабельные линии 0,4кВ
Трансформаторные подстанции, (ТП) 20/0,4кВ
АИИС КУЭ, ТП 20/0,4кВ
Телемеханика ТП 20/0,4кВ
Сметная документация
III | Авторский надзор, в том числе: | 01.09.2025 | 31.12.2025 | 117699.75 | 23539.95 | 141239.7
ИТОГО |  |  |  | 4441500 | 888300 | 5329800
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  | ПОДРЯДЧИК
| Генеральный директор |  |  |  | ___________________
| АО «Синтез Групп» |  |  |  | ___________________
| __________________ В.Ю. Кондратюк |  |  |  | ___________________/___________/
| м.п. |  |  |  | м.п.