## Лист1
Приложение № 2.1.
к Договору подряда на выполнение полного комплекса работ № ____ от «____» ______ 2025 г.
График выполнения строительно-монтажных работ
Строительство распределительной сети 20/0,4кВ АО «Синтез Групп» для электроснабжения объекта: школьное здание на 1800 мест, расположенное по адресу: г. Москва, пр-т Андропова, р-н Даниловский
№ п.п. | Наименование работ | Сроки исполнения |  | примечание
|  | начало | окончание
1 | Поставка оборудования ТП 20/0,4кВ | 01.06.2025 | 31.08.2025
2 | Монтаж оборудования ТП 20/0,4кВ | 01.09.2025 | 31.10.2025
3 | Монтаж систем АИИС КУЭ и телемеханики ТП 20/0,4кВ | 01.11.2025 | 30.11.2025
4 | Пусконаладочные работы по смонтированному оборудованию ТП 20/0,4кВ | 01.12.2025 | 19.12.2025
5 | Поставка кабельной продукции | 01.06.2025 | 31.08.2025
6 | Строительно-монтажные работы по прокладке КЛ 20кВ | 01.09.2025 | 30.11.2025
7 | Пусконаладочные работы по проложенным КЛ 20кВ | 01.12.2025 | 19.12.2025
8 | Строительно-монтажные работы по прокладке КЛ 0,4кВ | 01.09.2025 | 30.11.2025
9 | Пусконаладочные работы по проложенным КЛ 0,4кВ | 01.12.2025 | 19.12.2025
10 | Благоустройство | 01.12.2025 | 19.12.2025
11 | Сдача объекта Заказчику и Эксплуатирующей организации, ввод объекта | 2025-12-20 | 2025-12-31
| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК
| Генеральный директор | _______________________
| АО «Синтез Групп» | _______________________
| __________________ В.Ю. Кондратюк | __________________/_______________/
| м.п. | м.п.