## форма №11
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | 3 |  | месяцев | 2026 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО " Синтез Групп"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2026 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от "25" ноября 2025 г. № ДПР-ТД-457/25
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2026 год)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=20/7*100 | 22=13-8 | 23=22/8*100 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 727.7098 | 0 | 0 | 232.76 | 494.9498 | 465.8589 | 0 | 0 | 171.4094 | 294.4496 | -261.8508 | -35.9829 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.3916 | -19.5015 | -200.5002 | -40.5092
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 494.9498 | 0 | 0 | 0 | 494.9498 | 294.4496 | 0 | 0 | 0 | 294.4496 | -200.5002 | -40.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -200.5002 | -40.5092
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 15.959 | 0 | 0 | 15.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.959 | -100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -15.959 | -100 | 0 | #DIV/0!
0.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 186.611 | 0 | 0 | 186.611 | 0 | 171.4049 | 0 | 0 | 171.4049 | 0 | -15.2061 | -8.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.2061 | -8.1486 | 0 | #DIV/0!
0.4 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 30.19 | 0 | 0 | 30.19 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | -30.1855 | -99.9851 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.1855 | -99.9851 | 0 | #DIV/0!
1 | г. Москва | Г | 727.7098 | 0 | 0 | 232.76 | 494.9498 | 465.8589 | 0 | 0 | 171.4094 | 294.4496 | -245.8918 | -33.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.3916 | -19.5015 | -200.5002 | -40.5092
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 494.9498 | 0 | 0 | 0 | 494.9498 | 294.4496 | 0 | 0 | 0 | 294.4496 | -200.5002 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -200.5002 | #DIV/0!
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 489.5168 | 0 | 0 | 0 | 489.5168 | 294.4496 | 0 | 0 | 0 | 294.4496 | -195.0672 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -195.0672 | #DIV/0!
1.1.1.2 | Строительство распределительной сети 20/0,4 кВ для присоединения объекта «Многопрофильный комплекс ГБУЗ "ДГКБ св. Владимира ДЗМ" по адресу: ул. Рубцовско- Дворцовая, д.1/3 (КЛ 20 кВ L=7,11км; КЛ 0,4кВ L=10,1 км; РП 20кВ; РТП 20/0,4 кВ 2х1600кВА; 4 ТП 2х1250кВА) | М_ПТП_св_Владимира | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1.1.1.3 | Строительство распределительной сети 20/0,4кВ для присоединения энергопринимающих устройств зарядных станций электробусов по объекту: «Технологическая часть ТПУ на станции метро «Петровско-Разумовская». (ТП №1 20/0,4кВ 2х1600кВА, ТП №2 20/0,4кВ 2х1600кВА, КЛ 20кВ L=8,25км, КЛ 0,4кВ L=20,22км) | O_ПТП_Петровско-Разумовская | 67.1501 | 0 | 0 | 0 | 67.1501 | 38.3671 | 0 | 0 | 0 | 38.3671 | -28.783 | -42.8636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -28.783 | -42.8636
1.1.1.6 | Строительство распределительной сети 10/0,4кВ для присоединения энергопринимающих устройств объекта №1 (административно-производственный комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, ЮВАО, Шоссейный проезд, д.34), объекта №2 (промышленный корпус на земельных участках с кадастровыми номерами 77:04:0003004:114, 77:04:0003004:77, 77:04:0003004:113 (площадью 95316 кв.м)) (РП №1 10кВ, РП №2 10кВ, ТП №1 10/0,4кВ 2х2500кВА, ТП №2 10/0,4кВ 2х2500кВА, ТП №3 10/0,4кВ 2х2500кВА, ТП №4 10/0,4кВ 2х2500кВА, ТП №5 10/0,4кВ 2х2500кВА, ТП №6 10/0,4кВ 2х2500кВА, ТП №7 10/0,4кВ 2х2500кВА, ТП №8 10/0,4кВ 2х2500кВА, КЛ 10кВ L=24,8км) | О_ПТП_Технополис_Шоссейный_3 | 216.3708 | 0 | 0 | 0 | 216.3708 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 93.2 | -123.1708 | -56.9258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -123.1708 | -56.9258
1.1.1.7 | Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения нового корпуса НИИ СП им. Н.В. Склифосовского по адресу: г. Москва, ЦАО, Мещанский район, Большая Сухаревская площадь, д.3 (1 этап: КЛ 20 кВ L=18,4км, РТП 20/0,4кВ 2х1250кВА, ТП №1 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №2 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №3 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №4 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №5 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №6 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №7 20/0,4кВ 2х2000 кВА; 2 этап: КЛ 0,4кВ L=1,4км) | Р_ПТП_Склифосовского | 87.787 | 0 | 0 | 0 | 87.787 | 91.1 | 0 | 0 | 0 | 91.1 | 3.313 | 3.7739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.313 | 3.7739
1.1.1.8 | Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения зарядных станций по объекту: «Устройство отстойно-разворотной площадки наземного городского пассажирского транспорта в районе ул. Нижняя Хохловка», расположенных по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, д.106, к.3 (КЛ 20 кВ L=3,2км, КЛ 0,4 кВ L=1,2км, ТП 20/0,4кВ 2х1000 кВА, ТП 20/0,4кВ 2х630кВА) | Р_ПТП_Нижняя Хохловка | 35.4781 | 0 | 0 | 0 | 35.4781 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | -15.4781 | -43.6272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -15.4781 | -43.6272
1.1.1.9 | Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения очистного сооружения, насосной станции по объекту: «Улично-дорожная сеть для транспортного обслуживания ОВД, пожарного депо и отстойно-разворотной площадки городского пассажирского транспорта со зданием конечной станции на территории публичного акционерного общества «Завод имени И.А. Лихачева». Этап 5 «Строительство очистного сооружения», расположенные по адресу: г. Москва, ЮАО, р-н Даниловский, на территории АО «Завод имени И.А. Лихачева» (КЛ 20 кВ L=3,9км, КЛ 0,4 кВ L=4,0км, ТП 20/0,4кВ 2х1600 кВА) | Р_ПТП_Автозаводская | 13.292 | 0 | 0 | 0 | 13.292 | 28.8024 | 0 | 0 | 0 | 28.8024 | 15.5104 | 116.6899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 15.5104 | 116.6899
1.1.1.10 | Строительство распределительной сети 0.4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств заявителя по объекту: "Инфекционный лечебно-диагностический комплекс на территории ГБЗУ "ИКБ №1 ДЗМ (отапливаемый склад)", расположенный по адресу: г. Москва, Волоколамское ш., вл.63 (КЛ 0,4кВ L=1,8км) | Р_ПТП_ИКБ № 1 склад | 8.5044 | 0 | 0 | 0 | 8.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.5044 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -8.5044 | -100
1.1.1.11 | Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств заявителя по объекту: "Дошкольное здание на 350 мест, внутригородское муниципальное образование Даниловское, проспект Лихачёва, земельный участок 10/1", расположенных по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, проспект Лихачева, земельный участок 10/1, з/у с к/н 77:05:0002007:9855 (КЛ 20 кВ L=0,8км, КЛ 0,4 кВ L=1,12км, ТП 20/0,4кВ 2х630 кВА) | Р_ПТП_Лихачева | 24.5363 | 0 | 0 | 0 | 24.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.5363 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -24.5363 | -100
1.1.1.12 | Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств заявителя по объекту: "Школьное здание на 1800 мест, пр-т Андропова, р-н Даниловский", расположенных по адресу: г. Москва, пр-т Андропова, з/у с к/н 77:05:0002007:6385 (КЛ 20 кВ L=2,6км, КЛ 0,4 кВ L=3,44км, ТП 20/0,4кВ 2х1250кВА) | Р_ПТП_ Андропова | 36.398 | 0 | 0 | 0 | 36.398 | 22.98 | 0 | 0 | 0 | 22.98 | -13.418 | -36.8647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -13.418 | -36.8647
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 5.433 | 0 | 0 | 0 | 5.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.433 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -5.433 | -100
1.1.2.1 | Модернизация РП-13 в части замены оборудования релейной защиты и автоматики, трансформаторов тока в рамках увеличения объема максимальной мощности | P_РЗА_РП13 | 5.433 | 0 | 0 | 0 | 5.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.433 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -5.433 | -100
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 15.959 | 0 | 0 | 15.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.959 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.959 | -100 | 0 | #DIV/0!
1.2.1 | Модернизация существующей распределительной сети 10кВ в части перекладки участка кабельной линии 10кВ направлением от РП-13 до ТП-1 по адресу: г. Москва, пос. Марушкинское (КЛ 10кВ, L=1,3км) | Р_модернизация_КЛ_РП13-ТП1 | 15.959 | 0 | 0 | 15.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.959 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.959 | -100 | 0 | #DIV/0!
1.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 186.611 | 0 | 0 | 186.611 | 0 | 171.4049 | 0 | 0 | 171.4049 | 0 | -15.2061 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.2061 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1.3.2 | Строительство распределительной сети 20кВ АО "Синтез Групп" для повышения надежности электроснабжения потребителей. 1 пусковой комплекс, 1 этап: модернизация распределительной подстанции (РП) 20кВ №77001 в части установки 4-х дополнительных ячеек для присоединения новых кабельных линий; 1 пусковой комплекс, 2 этап: прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП №80009 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала), L=1,7км; 2 пусковой комплекс: прокладка кабельных линий 20кВ от РТП 20/0,4кВ №77006 (г. Москва, Большая Сухаревская площадь, д.3) до РП 20кВ №77001 (г. Москва, ул. Н. Басманная, д.4/6), L=2,0км; КЛ 20кВ, L=3,7км» | J_КЛ20_РП77001-РП70077 | 186.611 | 0 | 0 | 186.611 | 0 | 171.4049 | 0 | 0 | 171.4049 | 0 | -15.2061 | -8.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.2061 | -8.1486 | 0 | #DIV/0!
1.3.3 | Проектные работы по объекту: «Строительство распределительной сети 20кВ АО "Синтез Групп" для повышения надежности электроснабжения потребителей. 1 пусковой комплекс, 1 этап: модернизация распределительной подстанции (РП) 20кВ №77001 в части установки 4-х дополнительных ячеек для присоединения новых кабельных линий; 1 пусковой комплекс, 2 этап: прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала); 2 пусковой комплекс: прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22). КЛ 20кВ, L=13,1км | I_КЛ20_РП77001-РП70077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1.3.4 | Проектные и строительные работы по созданию волоконно-оптической сети АО "Синтез Групп" (интеграция с ранее построенными волоконно-оптическими линиями связи для обеспечения надежного и высокоскоростного обмена данными в рамках диспетчеризации распределительной сети 20(10)/0,4кВ АО "Синтез Групп". ВОЛС, L=9,8км. | K_ВОЛС_ИНТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1.3.6 | Усиление существующей распределительной сети 10кВ в части реконструкции РП 78002 и прокладки кабельных линий 10кВ направлением ГРУ 10кВ ТЭЦ-8 - РП 78002 для присоединения энергопринимающих устройств производственного здания с административно-бытовым корпусом, расположенного по адресу: г. Москва, Шоссейный проезд (земельный участок с кадастровым номером 77:04:0003004:102; 77:04:0003004:1020; 77:04:0003004:1021) (РП 10кВ, КЛ 10кВ L=4,2км) | О_КЛ_Шоссейный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г
1.4 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 30.19 | 0 | 0 | 30.19 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | -30.1855 | -99.9851 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.1855 | -99.9851 | 0 | #DIV/0!
1.4.1 | Приобретение автомобиля Электролаборатории | Р_Лаборатория | 25.9 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.9 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.9 | -100 | 0 | #DIV/0!
1.4.2 | Приобретение автотранспортного средства FAW BESTUNE | P_FAW BESTUNE | 4.29 | 0 | 0 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.29 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.29 | -100 | 0 | #DIV/0!
1.4.3 | Приобретение автотранспортного средства GRANTA KUB | P_GRANTA KUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.0045 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1.4.4 | Приобретение автотранспортного средства МОСКВИЧ 3 | P_МОСКВИЧ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1.4.5 | Приобретение автотранспортного средства МОСКВИЧ 3 _ 1 | P_МОСКВИЧ 3 _ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!