## форма №12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 3 | месяцев | 2026 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО " Синтез Групп"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2026 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от "25" ноября 2025 г. № ДПР-ТД-457/25
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21= гр. 20/ гр. 8*100 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 1586.7374 | нд | 1326.4691 | 319.239 | 2.023 | 1.833 | 2.023 | 0,00 | 0,00 | 289.248 | 0,00 | 28.158 | 0,00 | 0,00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | 1234.3641 | нд | 1121.2052 | 289.248 | 0.13322 | нд | 0.13322 | нд | нд | 289.248 | нд | нд | нд | нд | 1121.072 | #VALUE! | #VALUE!
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | 31.467 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.467 | #VALUE! | #VALUE!
0.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 352.3733 | нд | 143.8059 | нд | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
0.4 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | 29.991 | 29.992 | 1.8897 | 1.833 | 1.8897 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.158 | 0,00 | 0,00 | 28.1013 | -28.1013 | -93.6958
1 | г. Москва | Г | нд | 1586.7374 | нд | 1326.4691 | 319.24 | 2.023 | 1.833 | 2.023 | 0,00 | 0,00 | 289.248 | 0,00 | 28.158 | 0,00 | 0,00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 1234.3641 | нд | 1121.2052 | 289.248 | 0.13322 | нд | 0.13322 | нд | нд | 289.248 | нд | нд | нд | нд | 1121.072 | #VALUE! | #VALUE!
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 1234.3641 | нд | 1116.6732 | 284.716 | 0.13322 | нд | 0.13322 | нд | нд | 284.716 | нд | нд | нд | нд | 1116.54 | #VALUE! | #VALUE!
1.1.1. | Строительство распределительной сети 20/0,4 кВ для присоединения объекта «Многопрофильный комплекс ГБУЗ "ДГКБ св. Владимира ДЗМ" по адресу: ул. Рубцовско- Дворцовая, д.1/3 (КЛ 20 кВ L=7,11км; КЛ 0,4кВ L=10,1 км; РП 20кВ; РТП 20/0,4 кВ 2х1600кВА; 4 ТП 2х1250кВА) | М_ПТП_св_Владимира | нд | 335.349 | нд | 0 | нд | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
1.1.1. | Строительство распределительной сети 20/0,4кВ для присоединения энергопринимающих устройств зарядных станций электробусов по объекту: «Технологическая часть ТПУ на станции метро «Петровско-Разумовская». (ТП №1 20/0,4кВ 2х1600кВА, ТП №2 20/0,4кВ 2х1600кВА, КЛ 20кВ L=8,25км, КЛ 0,4кВ L=20,22км) | O_ПТП_Петровско-Разумовская | нд | 249.1378 | нд | 71.1235 | нд | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1235 | #VALUE! | #VALUE!
1.1.1. | Строительство распределительной сети 10/0,4кВ для присоединения энергопринимающих устройств объекта №1 (административно-производственный комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, ЮВАО, Шоссейный проезд, д.34), объекта №2 (промышленный корпус на земельных участках с кадастровыми номерами 77:04:0003004:114, 77:04:0003004:77, 77:04:0003004:113 (площадью 95316 кв.м)) (РП №1 10кВ, РП №2 10кВ, ТП №1 10/0,4кВ 2х2500кВА, ТП №2 10/0,4кВ 2х2500кВА, ТП №3 10/0,4кВ 2х2500кВА, ТП №4 10/0,4кВ 2х2500кВА, ТП №5 10/0,4кВ 2х2500кВА, ТП №6 10/0,4кВ 2х2500кВА, ТП №7 10/0,4кВ 2х2500кВА, ТП №8 10/0,4кВ 2х2500кВА, КЛ 10кВ L=24,8км) | О_ПТП_Технополис_Шоссейный_3 | нд | 0.096 | нд | 705.663 | нд | 0.13322 | 0 | 0.13322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.5298 | #VALUE! | #VALUE!
1.1.1. | Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения нового корпуса НИИ СП им. Н.В. Склифосовского по адресу: г. Москва, ЦАО, Мещанский район, Большая Сухаревская площадь, д.3 (1 этап: КЛ 20 кВ L=18,4км, РТП 20/0,4кВ 2х1250кВА, ТП №1 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №2 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №3 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №4 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №5 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №6 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №7 20/0,4кВ 2х2000 кВА; 2 этап: КЛ 0,4кВ L=1,4км) | Р_ПТП_Склифосовского | нд | 457.7647 | нд | 111.6613 | 284.716 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6613 | -284.716 | -100
1.1.1. | Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения зарядных станций по объекту: «Устройство отстойно-разворотной площадки наземного городского пассажирского транспорта в районе ул. Нижняя Хохловка», расположенных по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, д.106, к.3 (КЛ 20 кВ L=3,2км, КЛ 0,4 кВ L=1,2км, ТП 20/0,4кВ 2х1000 кВА, ТП 20/0,4кВ 2х630кВА) | Р_ПТП_Нижняя Хохловка | нд | нд | нд | 96.157 | нд | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.157 | #VALUE! | #VALUE!
1.1.1. | Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения очистного сооружения, насосной станции по объекту: «Улично-дорожная сеть для транспортного обслуживания ОВД, пожарного депо и отстойно-разворотной площадки городского пассажирского транспорта со зданием конечной станции на территории публичного акционерного общества «Завод имени И.А. Лихачева». Этап 5 «Строительство очистного сооружения», расположенные по адресу: г. Москва, ЮАО, р-н Даниловский, на территории АО «Завод имени И.А. Лихачева» (КЛ 20 кВ L=3,9км, КЛ 0,4 кВ L=4,0км, ТП 20/0,4кВ 2х1600 кВА) | Р_ПТП_Автозаводская | нд | 192.0166 | нд | 16.7794 | нд | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7794 | #VALUE! | #VALUE!
1.1.1. | Строительство распределительной сети 0.4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств заявителя по объекту: "Инфекционный лечебно-диагностический комплекс на территории ГБЗУ "ИКБ №1 ДЗМ (отапливаемый склад)", расположенный по адресу: г. Москва, Волоколамское ш., вл.63 (КЛ 0,4кВ L=1,8км) | Р_ПТП_ИКБ № 1 склад | нд | нд | нд | 13.731 | нд | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.731 | #VALUE! | #VALUE!
1.1.1. | Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств заявителя по объекту: "Дошкольное здание на 350 мест, внутригородское муниципальное образование Даниловское, проспект Лихачёва, земельный участок 10/1", расположенных по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, проспект Лихачева, земельный участок 10/1, з/у с к/н 77:05:0002007:9855 (КЛ 20 кВ L=0,8км, КЛ 0,4 кВ L=1,12км, ТП 20/0,4кВ 2х630 кВА) | Р_ПТП_Лихачева | нд | нд | нд | 40.894 | нд | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.894 | #VALUE! | #VALUE!
1.1.1. | Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств заявителя по объекту: "Школьное здание на 1800 мест, пр-т Андропова, р-н Даниловский", расположенных по адресу: г. Москва, пр-т Андропова, з/у с к/н 77:05:0002007:6385 (КЛ 20 кВ L=2,6км, КЛ 0,4 кВ L=3,44км, ТП 20/0,4кВ 2х1250кВА) | Р_ПТП_ Андропова | нд | нд | нд | 60.664 | нд | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.664 | #VALUE! | #VALUE!
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 4.532 | 4.532 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.532 | нд | нд | нд | нд | 4.532 | -4.532 | -100
1.1.2. | Модернизация РП-13 в части замены оборудования релейной защиты и автоматики, трансформаторов тока в рамках увеличения объема максимальной мощности | P_РЗА_РП13 | нд | нд | нд | 4.532 | 4.532 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.532 | -4.532 | -100
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | 31.467 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.467 | #VALUE! | #VALUE!
1.2. | Модернизация существующей распределительной сети 10кВ в части перекладки участка кабельной линии 10кВ направлением от РП-13 до ТП-1 по адресу: г. Москва, пос. Марушкинское (КЛ 10кВ, L=1,3км) | Р_модернизация_КЛ_РП13-ТП1 | нд | нд | нд | 31.467 | нд | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.467 | #VALUE! | #VALUE!
1.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 352.3733 | нд | 143.8059 | нд | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.3 | Строительство распределительной сети 20кВ АО "Синтез Групп" для повышения надежности электроснабжения потребителей. 1 пусковой комплекс, 1 этап: модернизация распределительной подстанции (РП) 20кВ №77001 в части установки 4-х дополнительных ячеек для присоединения новых кабельных линий; 1 пусковой комплекс, 2 этап: прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП №80009 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала), L=1,7км; 2 пусковой комплекс: прокладка кабельных линий 20кВ от РТП 20/0,4кВ №77006 (г. Москва, Большая Сухаревская площадь, д.3) до РП 20кВ №77001 (г. Москва, ул. Н. Басманная, д.4/6), L=2,0км; КЛ 20кВ, L=3,7км» | J_КЛ20_РП77001-РП70077 | нд | 162.9493 | нд | 130.8809 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.3 | Проектные работы по объекту: «Строительство распределительной сети 20кВ АО "Синтез Групп" для повышения надежности электроснабжения потребителей. 1 пусковой комплекс, 1 этап: модернизация распределительной подстанции (РП) 20кВ №77001 в части установки 4-х дополнительных ячеек для присоединения новых кабельных линий; 1 пусковой комплекс, 2 этап: прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала); 2 пусковой комплекс: прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22). КЛ 20кВ, L=13,1км | I_КЛ20_РП77001-РП70077 | нд | 21.8763 | нд | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3 | Проектные и строительные работы по созданию волоконно-оптической сети АО "Синтез Групп" (интеграция с ранее построенными волоконно-оптическими линиями связи для обеспечения надежного и высокоскоростного обмена данными в рамках диспетчеризации распределительной сети 20(10)/0,4кВ АО "Синтез Групп". ВОЛС, L=9,8км. | K_ВОЛС_ИНТ | нд | 0.68606 | нд | 12.925 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.925 | 0 | #DIV/0!
1.3 | Усиление существующей распределительной сети 10кВ в части реконструкции РП 78002 и прокладки кабельных линий 10кВ направлением ГРУ 10кВ ТЭЦ-8 - РП 78002 для присоединения энергопринимающих устройств производственного здания с административно-бытовым корпусом, расположенного по адресу: г. Москва, Шоссейный проезд (земельный участок с кадастровым номером 77:04:0003004:102; 77:04:0003004:1020; 77:04:0003004:1021) (РП 10кВ, КЛ 10кВ L=4,2км) | О_КЛ_Шоссейный | нд | 166.8617 | нд | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.4 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 29.991 | 29.992 | 1.8897 | 1.833 | 1.8897 | нд | нд | нд | нд | 28.158 | нд | нд | 28.1013 | -28.1013 | -396.9042
1.4 | Приобретение автомобиля Электролаборатории | Р_Лаборатория | нд | нд | нд | 21.583 | 21.583 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.583 | 0 | 0 | 21.583 | -21.583 | -100
1.4 | Приобретение автотранспортного средства FAW BESTUNE | P_FAW BESTUNE | нд | нд | нд | 3.575 | 3.575 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.575 | 0 | 0 | 3.575 | -3.575 | -100
1.4 | Приобретение автотранспортного средства GRANTA KUB | P_GRANTA KUB | нд | нд | нд | 1.833 | 1.833 | 1.8897 | 1.833 | 1.8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.056746 | 0.056746 | 3.0958
1.4 | Приобретение автотранспортного средства МОСКВИЧ 3 | P_МОСКВИЧ 3 | нд | нд | нд | 1.5 | 1.5 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | -1.5 | -100
1.4 | Приобретение автотранспортного средства МОСКВИЧ 3 _ 1 | P_МОСКВИЧ 3 _ 1 | нд | нд | нд | 1.5 | 1.5 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | -1.5 | -100
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!