## форма №10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 6 |  | месяца | 2026 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО " Синтез Групп"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2026 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от "25" ноября 2025 г. № ДПР-ТД-457/25
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 год, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 год в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=6-8 | 18=8-7 | 19= 18/7*100 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 3502.391 | 2340.8175 | 1161.6844 | 727.7098 | 548.2655 | 0 | 465.8594 | 0 | 82.407 | 122.471 | 0 | 605.2388 | 0 | 603.056 | -179.4443 | #DIV/0!
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 2834.577 | 2043.0959 | 791.4811 | 494.9498 | 376.856 | 0 | 294.45 | 0 | 82.407 | 106.512 | 0 | 388.4378 | 0 | 404.2622 | -118.0938 | #DIV/0!
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 37.764 | 25.303 | 12.461 | 15.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.959 | 0 | 0 | 0 | 12.461 | -15.959 | -100
0.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 594.06 | 270.1185 | 323.9523 | 186.611 | 171.405 | 0 | 171.4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.611 | 0 | 152.5473 | -15.206 | #DIV/0!
0.4 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 35.99 | 2.3 | 33.79 | 30.19 | 0.0045 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.19 | 0 | 33.7855 | -30.1855 | #DIV/0!
1 | г. Москва | Г | 3502.391 | 2340.8175 | 1161.6844 | 727.7098 | 548.2655 | 0 | 465.8594 | 0 | 82.407 | 122.471 | 0 | 605.2388 | 0 | 603.056 | -179.4443 | #DIV/0!
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 2834.577 | 2043.0959 | 791.4811 | 494.9498 | 376.856 | 0 | 294.45 | 0 | 82.407 | 106.512 | 0 | 388.4378 | 0 | 404.2622 | -118.0938 | #DIV/0!
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 2829.144 | 2043.0959 | 786.0481 | 489.5168 | 376.856 | 0 | 294.45 | 0 | 82.407 | 101.079 | 0 | 388.4378 | 0 | 398.8292 | -112.6608 | #DIV/0!
1.1.1. | Строительство распределительной сети 20/0,4 кВ для присоединения объекта «Многопрофильный комплекс ГБУЗ "ДГКБ св. Владимира ДЗМ" по адресу: ул. Рубцовско- Дворцовая, д.1/3 (КЛ 20 кВ L=7,11км; КЛ 0,4кВ L=10,1 км; РП 20кВ; РТП 20/0,4 кВ 2х1600кВА; 4 ТП 2х1250кВА) | М_ПТП_св_Владимира | 410.311 | 399.9482 | 10.3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.1. | Строительство распределительной сети 20/0,4кВ для присоединения энергопринимающих устройств зарядных станций электробусов по объекту: «Технологическая часть ТПУ на станции метро «Петровско-Разумовская». (ТП №1 20/0,4кВ 2х1600кВА, ТП №2 20/0,4кВ 2х1600кВА, КЛ 20кВ L=8,25км, КЛ 0,4кВ L=20,22км) | O_ПТП_Петровско-Разумовская | 384.323 | 317.1729 | 67.1501 | 67.1501 | 38.367 | 0 | 38.3671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1501 | 0 | 28.7831 | -28.7831 | -42.8638
1.1.1. | Строительство распределительной сети 10/0,4кВ для присоединения энергопринимающих устройств объекта №1 (административно-производственный комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, ЮВАО, Шоссейный проезд, д.34), объекта №2 (промышленный корпус на земельных участках с кадастровыми номерами 77:04:0003004:114, 77:04:0003004:77, 77:04:0003004:113 (площадью 95316 кв.м)) (РП №1 10кВ, РП №2 10кВ, ТП №1 10/0,4кВ 2х2500кВА, ТП №2 10/0,4кВ 2х2500кВА, ТП №3 10/0,4кВ 2х2500кВА, ТП №4 10/0,4кВ 2х2500кВА, ТП №5 10/0,4кВ 2х2500кВА, ТП №6 10/0,4кВ 2х2500кВА, ТП №7 10/0,4кВ 2х2500кВА, ТП №8 10/0,4кВ 2х2500кВА, КЛ 10кВ L=24,8км) | О_ПТП_Технополис_Шоссейный_3 | 846.91 | 480.536 | 366.374 | 216.3708 | 93.2 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.3708 | 0 | 273.174 | -123.1708 | -56.9258
1.1.1. | Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения нового корпуса НИИ СП им. Н.В. Склифосовского по адресу: г. Москва, ЦАО, Мещанский район, Большая Сухаревская площадь, д.3 (1 этап: КЛ 20 кВ L=18,4км, РТП 20/0,4кВ 2х1250кВА, ТП №1 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №2 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №3 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №4 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №5 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №6 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №7 20/0,4кВ 2х2000 кВА; 2 этап: КЛ 0,4кВ L=1,4км) | Р_ПТП_Склифосовского | 683.311 | 534.694 | 148.617 | 87.787 | 91.1 | 0 | 91.1 | 0 | 0 | 87.787 | 0 | 0 | 0 | 57.517 | 3.313 | 3.7739
1.1.1. | Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения зарядных станций по объекту: «Устройство отстойно-разворотной площадки наземного городского пассажирского транспорта в районе ул. Нижняя Хохловка», расположенных по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, д.106, к.3 (КЛ 20 кВ L=3,2км, КЛ 0,4 кВ L=1,2км, ТП 20/0,4кВ 2х1000 кВА, ТП 20/0,4кВ 2х630кВА) | Р_ПТП_Нижняя Хохловка | 115.388 | 55.8322 | 59.5558 | 35.4781 | 87.031 | 0 | 20 | 0 | 67.0315 | 0 | 0 | 35.4781 | 0 | -27.4752 | 51.5529 | 145.3091
1.1.1. | Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения очистного сооружения, насосной станции по объекту: «Улично-дорожная сеть для транспортного обслуживания ОВД, пожарного депо и отстойно-разворотной площадки городского пассажирского транспорта со зданием конечной станции на территории публичного акционерного общества «Завод имени И.А. Лихачева». Этап 5 «Строительство очистного сооружения», расположенные по адресу: г. Москва, ЮАО, р-н Даниловский, на территории АО «Завод имени И.А. Лихачева» (КЛ 20 кВ L=3,9км, КЛ 0,4 кВ L=4,0км, ТП 20/0,4кВ 2х1600 кВА) | Р_ПТП_Автозаводская | 250.555 | 193.9782 | 56.5768 | 13.292 | 28.802 | 0 | 28.8024 | 0 | 0 | 13.292 | 0 | 0 | 0 | 27.7748 | 15.51 | 116.6867
1.1.1. | Строительство распределительной сети 0.4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств заявителя по объекту: "Инфекционный лечебно-диагностический комплекс на территории ГБЗУ "ИКБ №1 ДЗМ (отапливаемый склад)", расположенный по адресу: г. Москва, Волоколамское ш., вл.63 (КЛ 0,4кВ L=1,8км) | Р_ПТП_ИКБ № 1 склад | 16.477 | 0 | 16.477 | 8.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5044 | 0 | 16.477 | -8.5044 | -100
1.1.1. | Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств заявителя по объекту: "Дошкольное здание на 350 мест, внутригородское муниципальное образование Даниловское, проспект Лихачёва, земельный участок 10/1", расположенных по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, проспект Лихачева, земельный участок 10/1, з/у с к/н 77:05:0002007:9855 (КЛ 20 кВ L=0,8км, КЛ 0,4 кВ L=1,12км, ТП 20/0,4кВ 2х630 кВА) | Р_ПТП_Лихачева | 49.072 | 24.5362 | 24.5358 | 24.5363 | 15.376 | 0 | 0 | 0 | 15.376 | 0 | 0 | 24.5363 | 0 | 9.1598 | -9.1603 | -37.3338
1.1.1. | Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств заявителя по объекту: "Школьное здание на 1800 мест, пр-т Андропова, р-н Даниловский", расположенных по адресу: г. Москва, пр-т Андропова, з/у с к/н 77:05:0002007:6385 (КЛ 20 кВ L=2,6км, КЛ 0,4 кВ L=3,44км, ТП 20/0,4кВ 2х1250кВА) | Р_ПТП_ Андропова | 72.797 | 36.3983 | 36.3987 | 36.398 | 22.98 | 0 | 22.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.398 | 0 | 13.4187 | -13.418 | -36.8647
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 5.433 | 0 | 5.433 | 5.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.433 | 0 | 0 | 0 | 5.433 | -5.433 | -100
1.1.2. | Модернизация РП-13 в части замены оборудования релейной защиты и автоматики, трансформаторов тока в рамках увеличения объема максимальной мощности | P_РЗА_РП13 | 5.433 | 0 | 5.433 | 5.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.433 | 0 | 0 | 0 | 5.433 | -5.433 | -100
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 37.764 | 25.303 | 12.461 | 15.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.959 | 0 | 0 | 0 | 12.461 | -15.959 | -100
1.2. | Модернизация существующей распределительной сети 10кВ в части перекладки участка кабельной линии 10кВ направлением от РП-13 до ТП-1 по адресу: г. Москва, пос. Марушкинское (КЛ 10кВ, L=1,3км) | Р_модернизация_КЛ_РП13-ТП1 | 37.764 | 25.303 | 12.461 | 15.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.959 | 0 | 0 | 0 | 12.461 | -15.959 | -100
1.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 594.06 | 270.1185 | 323.9523 | 186.611 | 171.405 | 0 | 171.4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.611 | 0 | 152.5473 | -15.206 | #DIV/0!
1.3. | Строительство распределительной сети 20кВ АО "Синтез Групп" для повышения надежности электроснабжения потребителей. 1 пусковой комплекс, 1 этап: модернизация распределительной подстанции (РП) 20кВ №77001 в части установки 4-х дополнительных ячеек для присоединения новых кабельных линий; 1 пусковой комплекс, 2 этап: прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП №80009 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала), L=1,7км; 2 пусковой комплекс: прокладка кабельных линий 20кВ от РТП 20/0,4кВ №77006 (г. Москва, Большая Сухаревская площадь, д.3) до РП 20кВ №77001 (г. Москва, ул. Н. Басманная, д.4/6), L=2,0км; КЛ 20кВ, L=3,7км» | J_КЛ20_РП77001-РП70077 | 352.596 | 30.698 | 321.898 | 186.611 | 171.405 | 0 | 171.4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.611 | 0 | 150.493 | -15.206 | 0
1.3. | Проектные работы по объекту: «Строительство распределительной сети 20кВ АО "Синтез Групп" для повышения надежности электроснабжения потребителей. 1 пусковой комплекс, 1 этап: модернизация распределительной подстанции (РП) 20кВ №77001 в части установки 4-х дополнительных ячеек для присоединения новых кабельных линий; 1 пусковой комплекс, 2 этап: прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала); 2 пусковой комплекс: прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22). КЛ 20кВ, L=13,1км | I_КЛ20_РП77001-РП70077 | 25.06 | 25.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3. | Проектные и строительные работы по созданию волоконно-оптической сети АО "Синтез Групп" (интеграция с ранее построенными волоконно-оптическими линиями связи для обеспечения надежного и высокоскоростного обмена данными в рамках диспетчеризации распределительной сети 20(10)/0,4кВ АО "Синтез Групп". ВОЛС, L=9,8км. | K_ВОЛС_ИНТ | 16.33 | 14.2757 | 2.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0543 | 0 | #DIV/0!
1.3. | Усиление существующей распределительной сети 10кВ в части реконструкции РП 78002 и прокладки кабельных линий 10кВ направлением ГРУ 10кВ ТЭЦ-8 - РП 78002 для присоединения энергопринимающих устройств производственного здания с административно-бытовым корпусом, расположенного по адресу: г. Москва, Шоссейный проезд (земельный участок с кадастровым номером 77:04:0003004:102; 77:04:0003004:1020; 77:04:0003004:1021) (РП 10кВ, КЛ 10кВ L=4,2км) | О_КЛ_Шоссейный | 200.074 | 200.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 35.99 | 2.3 | 33.79 | 30.19 | 0.0045 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.19 | 0 | 33.7855 | -30.1855 | #DIV/0! | 0
1.4. | Приобретение автомобиля Электролаборатории | Р_Лаборатория | 25.9 | 0 | 25.9 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 25.9 | -25.9 | 0
1.4. | Приобретение автотранспортного средства FAW BESTUNE | P_FAW BESTUNE | 4.29 | 0 | 4.29 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 0 | 4.29 | -4.29 | 0
1.4. | Приобретение автотранспортного средства GRANTA KUB | P_GRANTA KUB | 2.2 | 2.3 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0045 | 0.0045 | #DIV/0!
1.4. | Приобретение автотранспортного средства МОСКВИЧ 3 | P_МОСКВИЧ 3 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | #DIV/0!
1.4. | Приобретение автотранспортного средства МОСКВИЧ 3 _ 1 | P_МОСКВИЧ 3 _ 1 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | #DIV/0!
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: