## форма № 15
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)
[10 empty] | за | 6 |  | месяцев |  | 2026 |  | года
[10 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Синтез Групп"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[14 empty] | Год раскрытия информации: | 2026 |  | год
[13 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от "25" ноября 2025 г. № ДПР-ТД-457/25
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Ввод объектов инвестиционной | [32 empty] | деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2026 году | [36 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 30.5 | нд | нд | нд | 27.9 | 19.69 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.5 | нд | нд | нд | 3.6 | 14.04 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.28 | 5.65 | нд | 3.76 | нд | нд | нд | 6.561 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 3.76 | нд | нд | нд | 6.561 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -19.69 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | 30.5 | нд | нд | нд | 27.9 | 19.69 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.5 | нд | нд | нд | 3.6 | 14.04 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.28 | 5.65 | нд | 3.76 | нд | нд | нд | 6.561 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.76 | нд | нд | нд | 6.561 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -19.69 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | г. Москва | Г | нд | 30.5 | нд | нд | нд | 27.9 | 19.69 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.5 | нд | нд | нд | 3.6 | 14.04 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.28 | 5.65 | нд | 3.76 | нд | нд | нд | 6.561 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 3.76 | нд | нд | нд | 6.561 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -19.69 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 30.5 | нд | нд | нд | 27.9 | 19.69 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.5 | нд | нд | нд | 3.6 | 14.04 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.28 | 5.65 | нд | 3.76 | нд | нд | нд | 6.561 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.76 | нд | нд | нд | 6.561 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -19.69 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 30.5 | нд | нд | нд | 27.9 | 19.69 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.5 | нд | нд | нд | 3.6 | 14.04 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.28 | 5.65 | нд | 3.76 | нд | нд | нд | 6.561 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.76 | нд | нд | нд | 6.561 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -19.69 | нд
1.1.1.2 | Строительство распределительной сети 20/0,4 кВ для присоединения объекта «Многопрофильный комплекс ГБУЗ "ДГКБ св. Владимира ДЗМ" по адресу: ул. Рубцовско- Дворцовая, д.1/3 (КЛ 20 кВ L=7,11км; КЛ 0,4кВ L=10,1 км; РП 20кВ; РТП 20/0,4 кВ 2х1600кВА; 4 ТП 2х1250кВА) | М_ПТП_св_Владимира | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство распределительной сети 20/0,4кВ для присоединения энергопринимающих устройств зарядных станций электробусов по объекту: «Технологическая часть ТПУ на станции метро «Петровско-Разумовская». (ТП №1 20/0,4кВ 2х1600кВА, ТП №2 20/0,4кВ 2х1600кВА, КЛ 20кВ L=8,25км, КЛ 0,4кВ L=20,22км) | O_ПТП_Петровско-Разумовская | нд | нд | нд | нд | нд | 20.22 | 3.9 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 20.22 | 3.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | -3.9 | нд
1.1.1.6 | Строительство распределительной сети 10/0,4кВ для присоединения энергопринимающих устройств объекта №1 (административно-производственный комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, ЮВАО, Шоссейный проезд, д.34), объекта №2 (промышленный корпус на земельных участках с кадастровыми номерами 77:04:0003004:114, 77:04:0003004:77, 77:04:0003004:113 (площадью 95316 кв.м)) (РП №1 10кВ, РП №2 10кВ, ТП №1 10/0,4кВ 2х2500кВА, ТП №2 10/0,4кВ 2х2500кВА, ТП №3 10/0,4кВ 2х2500кВА, ТП №4 10/0,4кВ 2х2500кВА, ТП №5 10/0,4кВ 2х2500кВА, ТП №6 10/0,4кВ 2х2500кВА, ТП №7 10/0,4кВ 2х2500кВА, ТП №8 10/0,4кВ 2х2500кВА, КЛ 10кВ L=24,8км) | О_ПТП_Технополис_Шоссейный_3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4409 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 3.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.7 | Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения нового корпуса НИИ СП им. Н.В. Склифосовского по адресу: г. Москва, ЦАО, Мещанский район, Большая Сухаревская площадь, д.3 (1 этап: КЛ 20 кВ L=18,4км, РТП 20/0,4кВ 2х1250кВА, ТП №1 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №2 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №3 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №4 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №5 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №6 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №7 20/0,4кВ 2х2000 кВА; 2 этап: КЛ 0,4кВ L=1,4км) | Р_ПТП_Склифосовского | нд | 30.5 | нд | нд | нд | 3.6 | 14.04 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 30.5 | 0 |  |  | 3.6 | 14.04 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | -14.04 | нд
1.1.1.8 | Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения зарядных станций по объекту: «Устройство отстойно-разворотной площадки наземного городского пассажирского транспорта в районе ул. Нижняя Хохловка», расположенных по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, д.106, к.3 (КЛ 20 кВ L=3,2км, КЛ 0,4 кВ L=1,2км, ТП 20/0,4кВ 2х1000 кВА, ТП 20/0,4кВ 2х630кВА) | Р_ПТП_Нижняя Хохловка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.9 | Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения очистного сооружения, насосной станции по объекту: «Улично-дорожная сеть для транспортного обслуживания ОВД, пожарного депо и отстойно-разворотной площадки городского пассажирского транспорта со зданием конечной станции на территории публичного акционерного общества «Завод имени И.А. Лихачева». Этап 5 «Строительство очистного сооружения», расположенные по адресу: г. Москва, ЮАО, р-н Даниловский, на территории АО «Завод имени И.А. Лихачева» (КЛ 20 кВ L=3,9км, КЛ 0,4 кВ L=4,0км, ТП 20/0,4кВ 2х1600 кВА) | Р_ПТП_Автозаводская | нд | нд | нд | нд | нд | 4.06 | 1.75 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 4.06 | 1.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | -1.75 | нд
1.1.1.10 | Строительство распределительной сети 0.4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств заявителя по объекту: "Инфекционный лечебно-диагностический комплекс на территории ГБЗУ "ИКБ №1 ДЗМ (отапливаемый склад)", расположенный по адресу: г. Москва, Волоколамское ш., вл.63 (КЛ 0,4кВ L=1,8км) | Р_ПТП_ИКБ № 1 склад | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.11 | Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств заявителя по объекту: "Дошкольное здание на 350 мест, внутригородское муниципальное образование Даниловское, проспект Лихачёва, земельный участок 10/1", расположенных по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, проспект Лихачева, земельный участок 10/1, з/у с к/н 77:05:0002007:9855 (КЛ 20 кВ L=0,8км, КЛ 0,4 кВ L=1,12км, ТП 20/0,4кВ 2х630 кВА) | Р_ПТП_Лихачева | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 1.26 | нд | нд | нд | 0.04 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | нд | нд | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.12 | Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств заявителя по объекту: "Школьное здание на 1800 мест, пр-т Андропова, р-н Даниловский", расположенных по адресу: г. Москва, пр-т Андропова, з/у с к/н 77:05:0002007:6385 (КЛ 20 кВ L=2,6км, КЛ 0,4 кВ L=3,44км, ТП 20/0,4кВ 2х1250кВА) | Р_ПТП_ Андропова | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 2.5 | нд | нд | нд | 3.08 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | нд | нд | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Модернизация РП-13 в части замены оборудования релейной защиты и автоматики, трансформаторов тока в рамках увеличения объема максимальной мощности | P_РЗА_РП13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Модернизация существующей распределительной сети 10кВ в части перекладки участка кабельной линии 10кВ направлением от РП-13 до ТП-1 по адресу: г. Москва, пос. Марушкинское (КЛ 10кВ, L=1,3км) | Р_модернизация_КЛ_РП13-ТП1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Строительство распределительной сети 20кВ АО "Синтез Групп" для повышения надежности электроснабжения потребителей. 1 пусковой комплекс, 1 этап: модернизация распределительной подстанции (РП) 20кВ №77001 в части установки 4-х дополнительных ячеек для присоединения новых кабельных линий; 1 пусковой комплекс, 2 этап: прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП №80009 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала), L=1,7км; 2 пусковой комплекс: прокладка кабельных линий 20кВ от РТП 20/0,4кВ №77006 (г. Москва, Большая Сухаревская площадь, д.3) до РП 20кВ №77001 (г. Москва, ул. Н. Басманная, д.4/6), L=2,0км; КЛ 20кВ, L=3,7км» | J_КЛ20_РП77001-РП70077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.3 | Проектные работы по объекту: «Строительство распределительной сети 20кВ АО "Синтез Групп" для повышения надежности электроснабжения потребителей. 1 пусковой комплекс, 1 этап: модернизация распределительной подстанции (РП) 20кВ №77001 в части установки 4-х дополнительных ячеек для присоединения новых кабельных линий; 1 пусковой комплекс, 2 этап: прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала); 2 пусковой комплекс: прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22). КЛ 20кВ, L=13,1км | I_КЛ20_РП77001-РП70077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Проектные и строительные работы по созданию волоконно-оптической сети АО "Синтез Групп" (интеграция с ранее построенными волоконно-оптическими линиями связи для обеспечения надежного и высокоскоростного обмена данными в рамках диспетчеризации распределительной сети 20(10)/0,4кВ АО "Синтез Групп". ВОЛС, L=9,8км. | K_ВОЛС_ИНТ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.6 | Усиление существующей распределительной сети 10кВ в части реконструкции РП 78002 и прокладки кабельных линий 10кВ направлением ГРУ 10кВ ТЭЦ-8 - РП 78002 для присоединения энергопринимающих устройств производственного здания с административно-бытовым корпусом, расположенного по адресу: г. Москва, Шоссейный проезд (земельный участок с кадастровым номером 77:04:0003004:102; 77:04:0003004:1020; 77:04:0003004:1021) (РП 10кВ, КЛ 10кВ L=4,2км) | О_КЛ_Шоссейный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
| Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Приобретение автомобиля Электролаборатории | Р_Лаборатория | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.4.2 | Приобретение автотранспортного средства FAW BESTUNE | P_FAW BESTUNE | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.4.3 | Приобретение автотранспортного средства GRANTA KUB | P_GRANTA KUB | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.4.4 | Приобретение автотранспортного средства МОСКВИЧ 3 | P_МОСКВИЧ 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.4.5 | Приобретение автотранспортного средства МОСКВИЧ 3 _ 1 | P_МОСКВИЧ 3 _ 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять
поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.