Пояснительная записка

о фактическом выполнении инвестиционной программы АО «Синтез Групп»

в разрезе инвестиционных проектов

В рамках осуществления основных видов деятельности (оказание услуг по передаче электрической энергии, технологическое присоединение к электрическим сетям) 
АО «Синтез Групп» реализует мероприятия, предусмотренные инвестиционной программой 
за 2026 г., утвержденной приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы (Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от "25" ноября 2025 г. № ДПР-ТД-457/25) (далее – ИПР).

Финансирование инвестиционной программы осуществлялось по 4-м группам инвестиционных проектов:

- технологическое присоединение;

- реконструкция, модернизация, техническое перевооружение;

- прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства;

- прочие инвестиционные проекты.

В рамках инвестиционной программы в составе проектов по технологическому присоединению были профинансированы следующие инвестиционные проекты:

| № | Технологическое присоединение | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений за 1 полугодие 2026 г. |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | млн. руб. (с НДС) |  |  |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Строительство распределительной сети 20/0,4 кВ для присоединения объекта «Многопрофильный комплекс ГБУЗ "ДГКБ св. Владимира ДЗМ" по адресу: ул. Рубцовско- Дворцовая, д.1/3 (КЛ 20 кВ L=7,11км; КЛ 0,4кВ L=10,1 км; РП 20кВ; РТП 20/0,4 кВ 2х1600кВА; 4 ТП 2х1250кВА) | М_ПТП_св_Владимира | 0 | 0 |  |
| 2 | Строительство распределительной сети 20/0,4кВ для присоединения энергопринимающих устройств зарядных станций электробусов по объекту: «Технологическая часть ТПУ на станции метро «Петровско-Разумовская». (ТП №1 20/0,4кВ 2х1600кВА, ТП №2 20/0,4кВ 2х1600кВА, КЛ 20кВ L=8,22км, КЛ 0,4кВ L=20,22км) | O_ПТП_Петровско - Разумовская | 67,150 | 38,367 |  |
| 3 | Строительство распределительной сети 10/0,4кВ для присоединения энергопринимающих устройств комплекса производственных зданий, расположенного по адресу: г. Москва, Шоссейный проезд (земельный участок с кадастровым номером 77:04:0003004:1885; 77:04:0003004:2207) (РП №1 10кВ, РП №2 10кВ, ТП №1 10/0,4кВ 2х1600кВА, ТП №2 10/0,4кВ 2х1600кВА, ТП №3 10/0,4кВ 2х1600кВА, ТП №4 10/0,4кВ 2х1600кВА, ТП №5 10/0,4кВ 2х1600кВА, ТП №6 10/0,4кВ 2х1600кВА, ТП №7 10/0,4кВ 2х1600кВА, ТП №8 10/0,4кВ 2х1600кВА, ТП №9 10/0,4кВ 2х1600кВА, ТП №10 10/0,4кВ 2х1600кВА, ТП №11 10/0,4кВ 2х2000кВА, ТП №12 10/0,4кВ 2х2000кВА, КЛ 10кВ L=24,8км) | О_ПТП_Технополис_Шоссейный_3 | 216,371 | 93,200 |  |
| 4 | Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения нового корпуса НИИ СП им. Н.В. Склифосовского по адресу: г. Москва, ЦАО, Мещанский район, Большая Сухаревская площадь, д.3 (1 этап: КЛ 20 кВ L=18,4км, РТП 20/0,4кВ 2х1250кВА, ТП №1 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №2 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №3 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №4 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №5 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №6 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №7 20/0,4кВ 2х2000 кВА; 2 этап: КЛ 0,4кВ L=1,4км) | Р_ПТП_Склифосовского | 87,787 | 91,100 |  |
| 5 | Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения зарядных станций по объекту: «Устройство отстойно-разворотной площадки наземного городского пассажирского транспорта в районе ул. Нижняя Хохловка», расположенных по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, д.106, к.3 (КЛ 20 кВ L=3,2км, КЛ 0,4 кВ L=1,2км, ТП 20/0,4кВ 2х1000 кВА) | Р_ПТП_Нижняя Хохловка | 35,478 | 87,031 |  |
| 6 | Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения очистного сооружения, насосной станции по объекту: «Улично-дорожная сеть для транспортного обслуживания ОВД, пожарного депо и отстойно- разворотной площадки городского пассажирского транспорта со зданием конечной станции на территории публичного акционерного общества «Завод имени И.А. Лихачева». Этап 5 «Строительство очистного сооружения», расположенные по адресу: г. Москва, ЮАО, р-н Даниловский, на территории АО «Завод имени И.А. Лихачева» (КЛ 20 кВ L=4,8км, КЛ 0,4 кВ L=4,08км, ТП 20/0,4кВ 2х1600 кВА) | Р_ПТП_Автозаводская | 13,292 | 28,802 |  |
| 7 | Строительство распределительной сети 0.4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств заявителя по объекту: "Инфекционный лечебно-диагностический комплекс на территории ГБЗУ "ИКБ №1 ДЗМ (отапливаемый склад)", расположенный по адресу: г. Москва, Волоколамское ш., вл.63 (КЛ 0,4кВ L=1,8км) | Р_ПТП_ИКБ № 1 склад | 8,504 | 0 |  |
| 8 | Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств заявителя по объекту: "Дошкольное здание на 350 мест, внутригородское муниципальное образование Даниловское, проспект Лихачёва, земельный участок 10/1", расположенных по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, проспект Лихачева, земельный участок 10/1, з/у с к/н 77:05:0002007:9855 (КЛ 20 кВ L=0,8км, КЛ 0,4 кВ L=1,12км, ТП 20/0,4кВ 2х630 кВА) | Р_ПТП_Лихачева | 24,536 | 15,376 |  |
| 9 | Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств заявителя по объекту: "Школьное здание на 1800 мест, пр-т Андропова, р- н Даниловский", расположенных по адресу: г. Москва, пр-т Андропова, з/у с к/н 77:05:0002007:6385 (КЛ 20 кВ L=2,6км, КЛ 0,4 кВ L=1,86км, ТП 20/0,4кВ 2х1000кВА) | Р_ПТП_ Андропова | 36,398 | 22,980 |  |
|  | Технологическое присоединение, всего |  | 489,517 | 376,856 |  |

В рамках инвестиционной программы, в составе проектов технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства были профинансированы за счет средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам), следующие инвестиционные проекты:

| № | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений за 1 полугодие 2026 г. |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | млн. руб. (с НДС) |  |  |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Модернизация РП-13 в части замены оборудования релейной защиты и автоматики, трансформаторов тока в рамках увеличения объема максимальной мощности | P_РЗА_РП13 | 5,433 | 0 |  |
|  | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 5,433 |  |  |

В рамках инвестиционной программы, в составе проектов по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению были профинансированы за счет средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам), следующие инвестиционные проекты:

| № | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений за 1 полугодие 2026 г. |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | млн. руб. (с НДС) |  |  |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Модернизация существующей распределительной сети 10кВ в части перекладки участка кабельной линии 10кВ направлением от РП-13 до ТП-1 по адресу: г. Москва, пос. Марушкинское (КЛ 10кВ, L=1,3км) | Р_модернизация_КЛ_РП13-ТП1 | 15,959 | 0 |  |
|  | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 15,959 | 0 |  |

В рамках инвестиционной программы, в составе прочего нового строительства объектов электросетевого хозяйства, были профинансированы за счет средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам), следующие инвестиционные проекты:

| № | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений за 1 полугодие 2026 г. |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | млн. руб. (с НДС) |  |  |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Строительство распределительной сети 20кВ АО "Синтез Групп" для повышения надежности электроснабжения потребителей. 1 пусковой комплекс, 1 этап: модернизация распределительной подстанции (РП) 20кВ №77001 в части установки 4-х дополнительных ячеек для присоединения новых кабельных линий; 1 пусковой комплекс, 2 этап: прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП №80009 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала), L=1,7км; 2 пусковой комплекс: прокладка кабельных линий 20кВ от РТП 20/0,4кВ №77006 (г. Москва, Большая Сухаревская площадь, д.3) до РП 20кВ №77001 (г. Москва, ул. Н. Басманная, д.4/6), L=2,0км; КЛ 20кВ, L=3,7км» | J_КЛ20_РП77001-РП70077 | 186,611 | 171,405 |  |
| 2 | Проектные работы по объекту "Строительство распределительной сети 20кВ АО "Синтез Групп" для повышения надежности электроснабжения потребителей. Прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала). Прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22). КЛ 20кВ, L=13,1км" | I_КЛ20_РП77001-РП70077 | 0 | 0 |  |
| 3 | Проектные и строительные работы по созданию волоконно-оптической сети АО "Синтез Групп" (интеграция с ранее построенными волоконно-оптическими линиями связи для обеспечения надежного и высокоскоростного обмена данными в рамках диспетчеризации распределительной сети 20(10)/0,4кВ АО "Синтез Групп". ВОЛС, L=9,8км. | K_ВОЛС_ИНТ | 0 | 0 |  |
| 4 | Усиление существующей распределительной сети 10кВ в части реконструкции РП 78002 и прокладки кабельных линий 10кВ направлением ГРУ 10кВ ТЭЦ-8 - РП 78002 для присоединения энергопринимающих устройств производственного здания с административно-бытовым корпусом, расположенного по адресу: г. Москва, Шоссейный проезд (земельный участок с кадастровым номером 77:04:0003004:102; 77:04:0003004:1020; 77:04:0003004:1021) (РП 10кВ, КЛ 10кВ L=4,2км) | О_КЛ_Шоссейный | 0 | 0 |  |
|  | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 186,611 | 171,405 |  |

В рамках инвестиционной программы, в составе прочих инвестиционных проектов, были профинансированы за счет средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам), следующие инвестиционные проекты:

| № | Прочие инвестиционные проекты | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 1 полугодие 2026 г. |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | млн. руб. (с НДС) |  |  |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приобретение автомобиля Электролаборатории | Р_Лаборатория | 25,900 | 0,000 |  |
| 2 | Приобретение автотранспортного средства FAW BESTUNE | P_FAW BESTUNE | 4,290 | 0,000 |  |
| 3 | Приобретение автотранспортного средства GRANTA KUB | P_GRANTA KUB | 0 | 0,005 |  |
| 4 | Приобретение автотранспортного средства МОСКВИЧ 3 | P_МОСКВИЧ 3 | 0 | 0,000 |  |
| 5 | Приобретение автотранспортного средства МОСКВИЧ 3 _ 1 | P_МОСКВИЧ 3 _ 1 | 0 | 0,000 |  |
|  | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 30,190 | 0,005 |  |