## 1. паспорт местоположение
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Синтез Групп"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_МОСКВИЧ 3
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение автотранспортного средства МОСКВИЧ 3
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Прочие инвестиционные проекты
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнрегетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | нет обособленного подразделения
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | г.Москва
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г.Москва
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не отображен
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | нет
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | не разрабатывалась
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Результатом проекта является предоставление комфортных условий труда работникам ОА «Синтез Групп» в рамках основной деятельности компании
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | не требуется
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | не требуется
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не требуется
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | не требуется
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не требуется
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | не требуется
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы (млн. руб. с НДС) | -
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы (млн. руб. без НДС) | 0
Note on B11: Gridin: Идентификатор

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Синтез Групп"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_МОСКВИЧ 3
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение автотранспортного средства МОСКВИЧ 3
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
… | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | 0 | 0 | не требуется | не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется | не требуется | не требуется
| Всего |  |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Синтез Групп"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_МОСКВИЧ 3
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение автотранспортного средства МОСКВИЧ 3
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Синтез Групп"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_МОСКВИЧ 3
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение автотранспортного средства МОСКВИЧ 3
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----

## 3.3 паспорт описание
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Синтез Групп"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_МОСКВИЧ 3
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение автотранспортного средства МОСКВИЧ 3
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | • Предоставление персонального автомобиля для реализации представительских функций АО «Синтез Групп» в рамках основной деятельности компании;• Обеспечение своевременной доставки документов контрагентам АО «Синтез Групп» в рамках реализации деятельности по передачи электрической энергии;
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Результатом проекта является обеспечение Предоставление комфортных условий труда работникам ОА «Синтез Групп»
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Приобретение автотранспортного средства МОСКВИЧ 3
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | -
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Выполнение проекта осуществляется в один этап:лизинг автотранспортного средства,проведение необходимых мероприятий для использования автотранспортного средства (страхование и регистрация автомобиля)
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Инвестиционный проект реализуется в целях: Для определения местонахождения поврежденных кабелей, проходящих под землей ОА «Синтез Групп» в рамках основной деятельности компании
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | проект реализуется в соответствии со сроками, утвержденными инвестиционной программой

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Синтез Групп"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_МОСКВИЧ 3
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение автотранспортного средства МОСКВИЧ 3
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----

## 5. анализ эконом эфф (hidden)
| Приложение № _____ | [5 empty] | Приложение № _____
| к приказу Минэнерго России | [5 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [5 empty] | от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Синтез Групп"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_МОСКВИЧ 3
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение автотранспортного средства МОСКВИЧ 3
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  |  | Простой период окупаемости, лет
Срок амортизации, лет |  |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет
Кол-во объектов, ед. |  |  |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Синтез Групп"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_МОСКВИЧ 3
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение автотранспортного средства МОСКВИЧ 3
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, млн. руб. без НДС |  | 1.5 | [9 empty] | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  | 0 | [7 empty] | Простой период окупаемости, лет |  |  | 1
Срок амортизации, лет |  | 5 | [7 empty] | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 1
Кол-во объектов, ед. |  | 1 | [7 empty] | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 1.3811
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |  | 0
Первый ремонт объекта, лет после постройки |  | 0
Периодичность ремонта объекта, лет |  | 0
УЕ |  | 0
С/с эксплуатации в мес, руб. |  | 1756
Прочие расходы при эксплуатации объекта,руб. без НДС в мес |  | 0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |  | 0
Периодичность расходов, лет |  | 0
кВт*ч/12 |  | 0
Тариф, руб./кВт*ч |  | 1.1083
Налог на прибыль |  | 25%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |  | 0
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита |  | 0
Ставка по кредиту |  | 0
Ставка по кредиту без учета субсидирования |  | 0
Доля заемных средств |  | 0
Ставка дисконтирования на собственный капитал |  | 16.5%
Доля собственных средств |  | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) |  | 0
Период |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Итого
Прогноз инфляции |  | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция
Акты |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
Передача |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация |  | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |  |  |  |  | 1.8
Эксплуатация |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0231e-18 | 2.1901e-17 | 2.1901e-17 | 2.1901e-17 | 7.3726e-17
Доход, руб. без НДС |  | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 8.0231e-18 | 2.1901e-17 | 2.1901e-17 | 2.1901e-17 | 3.3
Кредит, руб. |  | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | Итого
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Итого
Доход |  | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 8.0231e-18 | 2.1901e-17 | 2.1901e-17 | 2.1901e-17 | 3.3
Операционные расходы(добавить ЗП до ввода) |  | 0.08162 | 0.08162 | 0.08162 | 0.08162 | 0.08162 | 0.08162 | 0.08162 | 0.08162 | 0.08162 | 0.08162 | 0.08162 | 0.89782
Ремонт объекта |  | 0.025833 | 0.033333 | 0.043083 | 0.033333 | 0.055833 | 0.033333 | 0.095 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.45308
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | 0.364 | 0.37856 | 0.3937 | 0.40945 | 0.42583 | 0.44286 | 0.46058 | 0.479 | 0.49816 | 0.51809 | 0.53881 | 4.909
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 8.7604e-17 | 8.7604e-17 | 8.7604e-17 | 8.7604e-17 | 1.8 | проверка
Амортизация |  | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2092e-17 | 8.7604e-17 | 8.7604e-17 | 8.7604e-17 | 8.7604e-17 | 8.7604e-17 | 0
Проценты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2092e-17 | 8.7604e-17 | 8.7604e-17 | 8.7604e-17 | 8.7604e-17 | 8.7604e-17 | 4.7011e-16 | проверка
Налог на прибыль |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0231e-18 | 2.1901e-17 | 2.1901e-17 | 2.1901e-17 | 2.1901e-17 | 2.1901e-17 | 1.1753e-16 | проверка
Чистая прибыль |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4069e-17 | 6.5703e-17 | 6.5703e-17 | 6.5703e-17 | 6.5703e-17 | 6.5703e-17 | 3.5258e-16 | проверка
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Итого
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2092e-17 | 8.7604e-17 | 8.7604e-17 | 8.7604e-17 | 8.7604e-17 | 8.7604e-17 | 4.7011e-16 | проверка
Амортизация |  | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
Проценты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0231e-18 | 2.1901e-17 | 2.1901e-17 | 2.1901e-17 | 2.1901e-17 | 2.1901e-17 | 0
НДС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | [12 empty] | 0
Инвестиции |  | -1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8
Изменения финансовых обязательств |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток |  | 1.92 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.24 | 9.6277e-18 | 2.6281e-17 | 2.6281e-17 | 2.6281e-17 | 3.96
Накопленный чистый денежный поток |  | 1.92 | 2.28 | 2.64 | 3 | 3.36 | 3.72 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96
Коэффициент дисконтирования |  | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165
Дисконтированный денежный поток (PV) |  | 1.92 | 0.30901 | 0.26525 | 0.22768 | 0.19543 | 0.16775 | 0.095997 | 3.3055e-18 | 7.7453e-18 | 6.6483e-18 | 5.7067e-18 | 3.1811
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  | 1.92 | 2.229 | 2.4943 | 2.7219 | 2.9174 | 3.0851 | 3.1811 | 3.1811 | 3.1811 | 3.1811 | 3.1811 | 3.1811
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) |  | 0.12 | 0.30901 | 0.26525 | 0.22768 | 0.19543 | 0.16775 | 0.095997 | 3.3055e-18 | 7.7453e-18 | 6.6483e-18 | 5.7067e-18 | 1.3811
Внутренняя норма доходности (IRR) | [12 empty] | 1.2
Срок окупаемости (PBP) | [12 empty] | 1
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | [12 empty] | 1
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Синтез Групп"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_МОСКВИЧ 3
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение автотранспортного средства МОСКВИЧ 3
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Проектный этап | 2025 | 2026 |  |  | 2025 | 2026 | 100% | -250% | - | -
1.1. | Заключение договора лизинга | 2025 | 2026 | не требуется | не требуется | 2025 | 2026 | 100% | -250% | - | -
2 | Организационный этап
2.2. | Оплата договора лизинга | 2025 | 2026 | не требуется | не требуется | 2025 | 2026 | 100% | -250% | - | -
2.3. | Регистрация автомобиля в ГИБДД | 2025 | 2026 | не требуется | не требуется | 2025 | 2026 | 100% | -250% | - | -
2.4. | Страхование автомобиля | 2025 | 2026 | не требуется | не требуется | 2025 | 2026 | 100% | -250% | - | -

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Синтез Групп"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_МОСКВИЧ 3
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение автотранспортного средства МОСКВИЧ 3
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Остаток по состоянию на 01.01.2026 | 2026
|  |  | ПЛАН Итого за год | ФАКТ Итого за год
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 1.8 | 0 | -
1.1 | федерального бюджета | - | - | -
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | -
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 1.8 | 0 | -
1.4 | платы за технологическое присоединение | - | - | -
1.5 | иных источников финансирования | - | - | -
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 1.5 | 1.5 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | - | - | -
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | - | - | -
2.3 | оборудование | - | - | -
2.4 | прочие затраты | 1.5 | 1.5 | -
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | - | - | -
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | - | - | -
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | - | - | -
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | - | - | -
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | - | - | -
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | - | - | -
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | - | - | -
3.7 | Другое3) | - | - | -
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | - | - | -
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | - | - | -
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | - | - | -
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | - | - | -
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | - | - | -
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | - | - | -
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | - | - | -
4.7 | Другое(млн.руб) | - | - | -
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | - | - | -
5.1 | млн рублей (без НДС) | - | - | -
5.2 | МВт | - | - | -
5.3 | МВ×А | - | - | -
5.4 | Мвар | - | - | -
5.5 | км | - | - | -
5.6 | другое3) | - | - | -
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | - | - | -
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | - | - | -
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | - | - | -
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | - | - | -
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | - | - | -
7.4 | линий электропередачи, км | - | - | -
7.5 | другое3) | - | - | -

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Синтез Групп"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_МОСКВИЧ 3
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение автотранспортного средства МОСКВИЧ 3
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 8. Общие сведения
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Синтез Групп"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Приобретение автотранспортного средства МОСКВИЧ 3
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение автотранспортного средства МОСКВИЧ 3
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Москва
Тип проекта | Приобретение автотранспортного средства МОСКВИЧ 3
Вводимая мощность (в том числе прирост) | -
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | -250%
Сметная стоимость проекта в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | #REF!
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | КП
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | -
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб.
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0
в том числе | 0
- СМР, % | 0
- поставка основного оборудования, % | 0
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0
% оплаты по объекту(предоплата) | 0%
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Синтез Групп"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | не определены
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 0
в том числе
- строительный персонал | 0
- монтажный персонал | 0
Основное оборудование | не определены
График поставки основного оборудования
- дата поставки | не определены
- задержки в поставке | нет
- причины задержек | нет
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | возможность реализации в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: